24

30 сентября

2015 год

№ 17/1

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «23»  сентября  2015 г. №  1084

г. Лиски

Об утверждении Положения о проведении

мониторинга закупок товаров, работ,

услуг для обеспечения нужд Лискинского

муниципального района

В целях проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг, в соответствии с частью 8 статьи 97 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением правительства Воронежской области от 11 августа 2015 года № 663 «О проведении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Воронежской области», администрация Лискинского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить прилагаемое Положение о проведении мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Лискинского муниципального района.

2. Отделу контрактной службы администрации Лискинского муниципального района:

2.1. Осуществлять мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Воронежской области и нужд бюджетных учреждений Лискинского муниципального района.

2.2. Разработать и утвердить отчетные формы проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Лискинского муниципального района.

3. Главным распорядителям бюджетных средств Воронежской области и бюджетным учреждениям Лискинского муниципального района представлять в отдел контрактной службы администрации Лискинского муниципального района информацию об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Лискинского муниципального района.

4. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лискинского муниципального района, руководителя отдела по работе с поселениями Образцова Ю.А.

Глава Лискинского

муниципального района                                                 		                                      В.В. Шевцов

Утверждено

постановлением администрации

Лискинского муниципального района

от 23.09.2015Г. №  1084

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ МОНИТОРИНГА ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НУЖД

ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Лискинского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно - мониторинг, Федеральный закон).

2. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок (далее - единая информационная система) информационное обеспечение мониторинга закупок товаров, работ, услуг осуществляется посредством официального сайта Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг.

3. Проведение мониторинга осуществляется отделом контрактной службы администрации Лискинского муниципального района  (далее - Отдел) посредством осуществляемых на постоянной основе сбора, обобщения, систематизации и оценки следующей информации:

1) информация о планировании и осуществлении закупок, в том числе о реализации планов закупок и планов-графиков закупок, содержащаяся в единой информационной системе;

2) информация, размещаемая на электронных площадках, функционирование которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом;

3) информация, поступающая в Отдел от федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, в том числе по результатам осуществления контроля в сфере закупок;

4) информация, содержащаяся в письмах и обращениях, поступающих в Отдел от муниципальных заказчиков  Лискинского муниципального района  и бюджетных учреждений  Лискинского муниципального района  (далее - заказчики), от государственных органов, органов местного самоуправления, участников контрактной системы в сфере закупок, граждан, организаций, общественных объединений, объединений юридических лиц, в том числе по результатам общественного контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;

5) информация о вступивших в законную силу судебных решениях, содержащаяся в иных судебных актах, касающихся вопросов осуществления закупок;

6) информация, полученная Отделом на основе анализа правовых актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов, принятых в соответствии с Федеральным законом;

7) информация, содержащаяся в иных источниках по вопросам исполнения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

4. Отдел в целях проведения мониторинга вправе:

1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной форме документы и информацию, необходимые для обеспечения мониторинга, у заказчиков, операторов электронных площадок, организаций, осуществляющих ведение и обслуживание единой информационной системы;

2) формировать совещательные органы из представителей государственных органов, органов местного самоуправления, экспертных организаций, общественных объединений, объединений юридических лиц;

3) выборочно проверять сроки исполнения отдельных этапов проведения закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Лискинского муниципального района  (планирование, определение поставщика, исполнение муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров (далее - контракты));

4) формировать базы данных по заказчикам в части представленной информации;

5) обеспечивать хранение представленной информации;

6) осуществлять комплексную оценку эффективности закупочной деятельности в Лискинском муниципальном районе на основе сформированной статистической информации о ходе и итогах проведения конкурентных процедур, включая данные о количестве размещаемых заявок на закупку, о состоявшихся и несостоявшихся конкурентных процедурах, о количестве участников закупок, их региональной принадлежности, о заключенных контрактах и экономии бюджетных средств, сложившейся по итогам проведения закупок.

5. При проведении мониторинга осуществляется оценка:

1) степени достижения целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Лискинского муниципального района, определенных в соответствии со статьей 13 Федерального закона;

2) обоснованности закупок в соответствии со статьей 18 Федерального закона. При этом конкретная закупка в рамках проведения мониторинга может быть признана необоснованной в связи с несоответствием:

а) объекта и (или) объектов закупки цели осуществления закупки, определенной с учетом положений статьи 13 Федерального закона;

б) начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта требованиям, установленным статьей 22 Федерального закона;

в) способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) порядку его определения в соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительным требованиям к участникам закупки;

3) необходимости совершенствования законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

6. Заказчик в целях обеспечения проведения мониторинга обязан:

1) представлять в Отдел запрашиваемую информацию;

2) в случае отклонения или неисполнения контракта или отдельного этапа исполнения контракта уведомлять Отдел о данном факте не позднее 7 рабочих дней с момента его установления. В указанном случае в Отдел предоставляется следующая информация:

- дата начала исполнения контракта;

- дата окончания исполнения контракта;

- цена контракта;

- количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту;

- авансовый платеж;

- ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств;

- нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

- ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств;

- нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом;

- ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта;

- изменение контракта;

- расторжение контракта;

3) представлять в Отдел информацию об исполнении требований Федерального закона в части обязанностей и ограничений осуществления закупок в процентном соотношении от совокупного годового объема закупок, предусмотренных планом-графиком:

- закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона;

- закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 93 Федерального закона;

- закупок, осуществляемых путем запроса котировок в соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона;

- закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Федерального закона.

7. Результатом проведения мониторинга является формирование Отделом ежеквартальных аналитических отчетов, а также отчетов об оценке эффективности обеспечения нужд Лискинского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28»  сентября   2015 г. №  1098

г. Лиски

О внесении изменений и дополнений

в постановление администрации

Лискинского муниципального района

от 16.01.2014  № 32 «Об определении

объектов для отбывания наказания

в виде исправительных работ»

В связи с обращением начальника филиала по Лискинскому району ФКУ УИИ УФСИН России по Воронежской области, подполковника внутренней службы Евтеева С.А. и в целях обеспечения исполнения уголовного наказания в виде исправительных работ в соответствии со ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, администрация Лискинского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

- В пункте 1 постановления администрации Лискинского муниципального района от 16.01.2014  № 32 «Об определении  объектов для отбывания наказания в виде исправительных работ» слова «к обязательным работам» заменить словами «в виде исправительных работ».

- Включить в перечень предприятий, организаций, учреждений в качестве объектов для отбывания наказания осужденными в виде исправительных работ:

- ООО «Вторая Пятилетка».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

4. 	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лискинского муниципального района по общественным связям и правовым вопросам Дегтярева В.Т.

Глава Лискинского

муниципального района                                                                                                         В.В. Шевцов

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» сентября 2015 г. № 1099

г. Лиски

Об утверждении муниципальной

программы «Развитие сельского хозяйства,

производства пищевых продуктов и

инфраструктуры агропродовольственного

рынка Лискинского муниципального района

Воронежской области на 2014 - 2020 гг.»

в новой редакции

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации Лискинского муниципального района Воронежской области от 25.09.2013 г. №370-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Лискинского муниципального района Воронежской области, подлежащих разработке и утверждению в установленном порядке» администрация Лискинского муниципального района

постановляет:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014 - 2020 гг.» в новой редакции согласно приложения.

- Отделу по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района (Германенко) осуществить финансирование программы в пределах ассигнований, предусматриваемых на эти цели в местном бюджете.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Лискинского муниципального района Образцова Ю.А.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава Лискинского

муниципального района                                                                                                                    В.В. Шевцов

Приложение

к постановлению администрации

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от «28»  сентября   2015 г.   № 1099

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2014 - 2020 гг.»

(в новой редакции)

| ПАСПОРТ муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел программ и развития сельского хозяйства Лис-кинского муниципального района (по согласованию) сельскохозяйственные организации всех форм собственности, иные хозяйствующие субъекты муниципального района; отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Отдел программ и развития сельского хозяйства Лис-кинского муниципального района (по согласованию) сельскохозяйственные организации всех форм собствен-ности, иные хозяйствующие субъекты муниципального района; отдел по экономике и инвестиционным программам; отдел по работе с поселениями; отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные разработчики муниципальной программы | Отдел по экономике и инвестиционным программам; отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Основные мероприятия программы | 1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства;2. Развитие подотрасли отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;3. Развитие мясного скотоводства;4. Поддержка малых форм хозяйствования;5. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие;6. Мероприятия по обеспечению реализации региональной программы;7. Сохранение и восстановление плодородия почв;8. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов;9.Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;10. Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности;11. Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности; 12. Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности; 13. Развитие водоснабжения в сельской местности; 14. Развитие газоснабжения в сельской местности; 15. Развитие электроснабжения в сельской местности; 16. Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений; 17. Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности.18. Развитие сети автомобильных дорог |
| Цель муниципальной программы | Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, произведенной в Лискинском муниципальном районе Воронежской области на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства; сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов; Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; Стимулирование инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности; Активизация участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации общественно значимых проектов |
| Задачи муниципальной программы | 1. Стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, производства пищевых продуктов;2. Поддержка малых форм хозяйствования;3. Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения его устойчивого развития, повышение качества жизни сельского населения;4. Стимулирование инновационной деятельности и инновационного развития агропромышленного комплекса;5. Развитие биотехнологий;6. Создание условий для эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения;7. Повышение плодородия почв до оптимального уровня в каждой конкретной зоне.8. Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель9.Удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье; 10.Повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции;11. Концентрация ресурсов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется развитие агропромышленного комплекса.12. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах);индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах);индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах);индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;рентабельность сельскохозяйственной организации; среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства).Получение жилых помещений и улучшение жилищных условий 126 семьями в рамках программы; ввод в действие общеобразовательных учреждений на 198 мест; ввод в действие 1 фельдшерско-акушерского пункта; увеличение обеспеченного фельдшерско-акушерскими пунктами на 0,1тыс.кв.м. на 10 тыс. чел.;ввод в действие 10,8 тыс. кв.метров плоскостных спортивных сооружений;увеличение обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями на 2,4 тыс.кв.м. на 10 тыс. чел.;ввод в действие учреждений культурно- досугового типа на 250 мест; увеличение обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, на 6мест на 1 тыс. чел.;ввод в действие 11,35 км распределительных газовых сетей;увеличение уровня газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности до 90,5%;ввод в действие 111,6 км локальных водопроводов; увеличение уровня обеспеченности сельского населения питьевой водой до 87,7%; ввод в действие 15,3 км электрических сетей;реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в 1 населенном пункте, расположенном в сельской местности.ввод в действие 2,7325 км. автомобильных дорог |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2014 - 2020 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) 1 | Всего: из средств местного бюджета 85447 тыс.руб., в т.ч.: 2014 г. - 9983 тыс.руб. 2015 г. - 27285 тыс.руб. 2016 г. - 17865 тыс.руб. 2017 г. - 6436 тыс.руб. 2018 г. - 7933 тыс.руб. 2019 г. - 9213 тыс.руб. 2020 г. - 6732 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Увеличение объема производства продукции сельского хозяйства в 2020 году по отношению к 2013 году: зерновых - на 108%; сахарной свеклы - на 118,7%; производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий - на 101,2%; молока - на 109%.Решение жилищной проблемы для 126 семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий;удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной сферы села в молодых специалистах на 38,7%;повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе газом – до 90,5%, водой – до 87,7%;создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в сельской местности (прогнозируется увеличение коэффициента рождаемости сельского населения до 13,5 промилле и ожидаемой продолжительности жизни до 72,6 лет);повышение общественной значимости развития сельских территорий в общенациональных интересах и привлекательности сельской местности для комфортного проживания и приложения труда. |
| _____________________________ |  |
| Согласно Порядка по разработке, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Лискинском муниципальном районе Воронежской области, утвержденного постановлением администрации Лискинского муниципального района от 30.09.2013 №2042 прилагается: |  |
| Прилдожение №2 - Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |
| Приложение №3 - Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |
| Приложение №4 - План реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." на 2014 год |  |
| Приложение №5 - Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." по состоянию на _____________20__года |  |
| Приложение №6 - Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." по состоянию на _____________ 20___ года |  |
| Приложение №7 - Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." по состоянию на ______________20___ года |  |
| Приложение №8 - Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." по состоянию на _____________20__ года |  |
| Приложение №9 - Оценка применения мер муниципального регулирования 1 в сфере реализации муниципальной программы |  |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." ____________________________________________________________ и их значениях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Пункт Федерального плана статистических работ | Ед. измерения | Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА «Развитие сельского хозяйства Лискинского муниципального района на 2014-2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) общий для подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году | 102,1 | 101,5 | 100,5 | 100,5 | 100,6 | 100,5 | 100,6 |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году | 100,8 | 100,8 | 100,9 | 100,6 | 101,3 | 101,1 | 101,6 |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году | 102,4 | 101,7 | 100,3 | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 100,4 |
| 1.4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) |  | процентов к предыдущему году | 101,4 | 102,1 | 102,5 | 100,2 | 100 | 100 | 100 |
| 1.5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства |  | процентов к предыдущему году | 99,3 | 80,6 | 93 | 88,5 | 100,7 | 100,5 | 100,2 |
| 1.6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) |  | процентов | 13,5 | 13,6 | 12,8 | 11,2 | 11,3 | 11,4 | 11,6 |
| 1.7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) |  | рублей | 23102 | 24263 | 25566 | 26917 | 27787 | 28818 | 29972 |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям Лискинского муниципального района |  | тыс.руб. | 3286 | 3332 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 |
| Основное мероприятие 2: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: |  | тонн |  |  |  |  |  |  |  |
|  | зерновых и зернобобовых |  | тонн | 133211 | 134686 | 136571 | 137890 | 138758 | 140546 | 142423 |
|  | сахарной свеклы |  | тонн | 204400 | 208900 | 213500 | 217200 | 221800 | 226400 | 237300 |
|  | картофеля |  | тонн | 39800 | 40000 | 40200 | 40300 | 40500 | 40700 | 41000 |
| 2.2. | Площадь закладки многолетних насаждений |  | гектаров | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 2.3. | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них |  | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4. | Производство крупы |  | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5. | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами |  | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.6. | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций |  | тонн | 55535 | 55535 | 55535 | 55535 | 55535 | 55535 | 55535 |
| 2.7. | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии |  | тонн | 73400 | 77300 | 79000 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 |
| 2.8. | Производство плодоовощных консервов |  | тыс. условных банок | 18677 | 19773 | 20937 | 22115 | 23346 | 24552 | 25670 |
| Основное мероприятие 3: Развитие подотрасли отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) |  | тонн | 109542 | 110181 | 110206 | 110337 | 110365 | 110427 | 110493 |
| 3.2. | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке |  | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3. | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  | тонн | 107422 | 108410 | 108743 | 109244 | 109807 | 110141 | 110141 |
| 3.4. | Производство сыров и сырных продуктов |  |  | 6850 | 6900 | 6950 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 3.5. | Производство масла сливочного |  | тонн | 603 | 635 | 668 | 702 | 738 | 774 | 813 |
| 3.6. | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | тонн | 350 | 370 | 390 | 450 | 450 | 470 | 500 |
| Основное мероприятие 4: Развитие мясного скотоводства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  | голов | 625 | 636 | 645 | 656 | 661 | 669 | 670 |
| Основное мероприятие 5: Поддержка малых форм хозяйствования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |  | единиц |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3. | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |  | гектаров |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6: Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве |  | процентов к 2010 году |  | 27,1 | 27,3 | 27,9 | 28,9 | 30,3 | 32,2 |
| 6.2. | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии |  | прооцентов |  | 10 | 10,5 | 10,7 | 10,9 | 11,2 | 11,5 |
| Основное мероприятие 7: Мероприятия по обеспечению реализации региональной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Сохранение существующего уровня участия муниципального района в реализации региональной программы (наличие в муниципальном районе программы развития сельского хозяйства) |  | процентов |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Использование муниципальным органом управления агропромышленного комплекса, государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8: Сохранение и восстановление плодородия почв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий |  | гектаров | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.2. | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  | гектаров | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.3. | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель |  | гектаров | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.4. | Вовлечение в интенсивный сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС |  | гектаров | Х | х | х | х | х | х | х |
| 8.5. | Внесение органических удобрений |  | тыс.тонн | 389 | 392 | 396 | 399 | 403 | 406 | 411 |
| 8.6. | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания |  | гектаров | 100 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8.7. | Внесение минеральных удобрений |  | тыс. тонн действующего вещества | 9,2 | 9,7 | 10,2 | 10,8 | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 8.8. | Преобразование материалов комплексного разномасштабного картирования плодородия почв на основе геоинформационных систем - технологий для проведения мониторинга |  | гектаров |  | 113 |  |  |  |  | 113 |
| 8.9. | Уменьшение степени кислотности почв путем проведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | известкования |  | гектаров | 300 | 550 | 550 | 450 | 750 | 750 | 750 |
|  | фосфоритования |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.10. | Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения: |  | гектаров | х | х | х | х | х | х | х |
|  | гипсования солонцов |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
|  | мелиоративной обработки солонцов |  |  | х | х | х | х | х | х | х |
| 8.11. | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест |  | чел./мест | 40 | 70 | 50 | 20 | - | - | - |
| ПОДПРОГРАММА "Устойчивое развитие сельских территорий Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) общий для муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Граждане, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные условия в рамках подпрограммы |  | семей | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Основное мероприятие 2: Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений |  | тыс.мест | 0 | 0 | 0,198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3: Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности |  | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и (или) офисами врачей общей практики |  | единиц на 10 тыс. человек | 9,1 | 9,1 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| Основное мероприятие 4: Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  | тыс.кв.м | 226,7 | 228,5 | 230,3 | 232,1 | 233,9 | 235,7 | 235,7 |
| 4.2. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |  | тыс.кв.м. | 0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 4.3. | Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями |  | тыс.кв.м. на 10 тыс. населения | 47,1 | 47,5 | 48 | 48,5 | 48,9 | 49,5 | 49,5 |
| Основное мероприятие 5: Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  | тыс.мест | 0 | 0 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности |  | тыс.мест | 8,668 | 8,668 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 | 8,918 |
| 5.3. | Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа |  | мест на 1 тыс. человек | 180 | 180 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 |
| Основное мероприятие 6: Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ввод в действие водопроводных сетей |  | км | 29,4 | 22,5 | 17,5 | 12,0 | 9,3 | 14 | 6,9 |
| 6.2. | Протяженность водопроводных сетей |  | км | 318,9 | 318,9 | 326,9 | 336,7 | 337,4 | 341,9 | 348,8 |
| 6.3. | Удельная протяженность водопроводных сетей на 1 жителя |  | пог. метр | 6,6 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,6 |
| 6.4. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой |  | % | 86,4 | 86,6 | 86,8 | 87 | 87,3 | 87,5 | 87,7 |
| Основное мероприятие 7: Развитие газоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ввод в действие газовых сетей |  | км | - | 6,0 | 2 | 3,35 | - | - | - |
| 7.2. | Протяженность газовых сетей |  | км | 1169,6 | 1175,6 | 1177,6 | 1180,9 | 1180,9 | 1180,9 | 1180,9 |
| 7.3. | Удельная протяженность газовых сетей на 1 жителя |  | пог. метр | 24,4 | 24,7 | 25,0 | 25,3 | 25,5 | 25,6 | 25,7 |
| 7.4. | Уровень газификации домов сетевым газом |  | % | 89,8 | 89,9 | 90,0 | 90,2 | 90,3 | 90,4 | 90,5 |
| Основное мероприятие 8: Развитие электроснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Ввод в действие электрических сетей |  | км | - | 2,0 | 6,0 | 4,0 | 3,3 | - | - |
| 8.2. | Протяженность электрических сетей |  | км | 767,9 | 769,9 | 775,9 | 779,9 | 783,2 | 783,2 | 783,2 |
| 8.3. | Удельная протяженность электрических сетей на 1 жителя |  | пог.метр. | 16,0 | 16,2 | 16,5 | 16,7 | 16,8 | 17,0 | 17,0 |
| Основное мероприятие 11: Развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Ввод в действие автомобильных дорог |  | км. |  | 2,7325 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2014 (первый год реализации) | 2015 (второй год реализации) | 2016 (третий год реализации) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯПРОГРАММА | "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." | всего, в том числе: | 106743 | 325180 | 284175 | 80626 | 98134 | 113541 | 86545 |
|  |  | федеральный бюджет | 28928 | 97640 | 81840 | 20598 | 23904 | 30192 | 21944 |
|  |  | областной бюджет | 38800 | 159192 | 145062 | 24659 | 33057 | 37580 | 23273 |
|  |  | местный бюджет | 9983 | 27285 | 17865 | 6436 | 7933 | 9213 | 6732 |
|  |  | внебюджетные фонды | 6396 | 17217 | 14322 | 2542 | 5451 | 7295 | 3813 |
|  |  | юридические лица 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 22636 | 23846 | 25086 | 26391 | 27789 | 29261 | 30783 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА | "Развитие сельского хозяйства Лискинского муниципального района на 2014-2020 годы" | всего, в том числе: | 3286 | 3332 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3286 | 3332 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям Лискинского муниципального района | всего, в том числе: | 3286 | 3332 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3286 | 3332 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 | 3382 |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |  |  |  |  |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА | "Устойчивое развитие сельских территорий Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020гг" | всего, в том числе: | 103457 | 321848 | 280793 | 77244 | 94752 | 110159 | 83163 |
|  |  | федеральный бюджет | 28928 | 97640 | 81840 | 20598 | 23904 | 30192 | 21944 |
|  |  | областной бюджет | 38800 | 159192 | 145062 | 24659 | 33057 | 37580 | 23273 |
|  |  | местный бюджет | 6697 | 23953 | 14483 | 3054 | 4551 | 5831 | 3350 |
|  |  | внебюджетные фонды | 6396 | 17217 | 14322 | 2542 | 5451 | 7295 | 3813 |
|  |  | юридические лица 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 22636 | 23846 | 25086 | 26391 | 27789 | 29261 | 30783 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | всего, в том числе: | 42488 | 44740 | 47066 | 49513 | 52137 | 54900 | 57755 |
|  |  | федеральный бюджет | 10562 | 11096 | 11672 | 12279 | 12930 | 13615 | 14323 |
|  |  | областной бюджет | 8690 | 9172 | 9649 | 10150 | 10688 | 11255 | 11840 |
|  |  | местный бюджет | 600 | 626 | 659 | 693 | 730 | 769 | 809 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 22636 | 23846 | 25086 | 26391 | 27789 | 29261 | 30783 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | всего, в том числе: | 0 | 73250 | 73250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 21975 | 21975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 49077 | 49077 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 2198 | 2198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности | всего, в том числе: | 0 | 6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 1963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | всего, в том числе: | 0 | 4000 | 5513 | 5895 | 6252 | 6628 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 1200 | 1654 | 1768 | 1876 | 1988 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 2680 | 3694 | 3950 | 4189 | 4441 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 120 | 165 | 177 | 187 | 199 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | всего, в том числе: | 0 | 0 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 26800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Развитие водоснабжения в сельской местности | всего, в том числе: | 59469 | 154676 | 89860 | 18250 | 30354 | 48631 | 25408 |
|  |  | федеральный бюджет | 17841 | 46402 | 26958 | 5475 | 9098 | 14589 | 7621 |
|  |  | областной бюджет | 29735 | 77338 | 44930 | 9125 | 13674 | 21884 | 11433 |
|  |  | местный бюджет | 5947 | 15467 | 8986 | 1825 | 3033 | 4863 | 2541 |
|  |  | внебюджетные фонды | 5946 | 15469 | 8986 | 1825 | 4549 | 7295 | 3813 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 | Развитие газоснабжения в сельской местности | всего, в том числе: | 0 | 6000 | 2104 | 3586 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 1800 | 631 | 1076 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 2400 | 842 | 1434 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 600 | 210 | 359 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 1200 | 421 | 717 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8 | Развитие электроснабжения в сельской местности | всего, в том числе: | 0 | 11309 | 500 | 0 | 6009 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 8482 | 375 | 0 | 4506 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 2489 | 110 | 0 | 601 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 338 | 15 | 0 | 902 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9 | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений | всего, в том числе: | 0 | 0 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 8695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 3700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 | Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности | всего, в том числе: | 1500 | 700 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 525 | 245 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 375 | 175 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 150 | 70 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 450 | 210 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 | Развитие сети автомобильных дорог | всего, в том числе: | 0 | 20630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 12959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | местный бюджет | 0 | 2187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." на 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | КБК (местный бюджет) | Расходы, предусмотренные решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете, на год (тыс. руб.) |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | Развитие сельского хозяйства Лискинского муниципального района на 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1: Обеспечение реализации подпрограммы | Оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям Лискинского муниципального района | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района, МАУ "Центр информационного обеспечения АПК" | январь | декабрь | Обеспечение сельхозтоваропроизводителй необходимой информацией | 930040057950100621241 | 3286 |
| 2. | Основное мероприятие 2: Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | зерновых и зернобобовых |  |  |  | 133211 тонн |  |  |
|  |  | сахарной свеклы |  |  |  | 204400 тонн |  |  |
|  |  | картофеля |  |  |  | 39800 тонн |  |  |
|  |  | Площадь закладки многолетних насаждений |  |  |  | 60 га |  |  |
|  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Производство крупы |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций |  |  |  | 55535 тонн |  |  |
|  |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии |  |  |  | 73400 тонн |  |  |
|  |  | Производство плодоовощных консервов |  |  |  | 18677 тыс.у.б. |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3: Развитие подотрасли отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  | 109542 тонн |  |  |
|  |  | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  |  |  | 107422 тонн |  |  |
|  |  | Производство сыров и сырных продуктов |  |  |  | 6850 тонн |  |  |
|  |  | Производство масла сливочного |  |  |  | 603 тонн |  |  |
|  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  | 350 тонн |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4: Развитие мясного скотоводства | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  | 625 гол |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5: Поддержка малых форм хозяйствования | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Мероприятия по обеспечению реализации региональной программы | Сохранение существующего уровня участия муниципального района в реализации региональной программы (наличие в муниципальном районе программы развития сельского хозяйства) | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование муниципальным органом управления агропромышленного комплекса, государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основные мероприятия 8. Сохранение и восстановление плодородия почв | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |
|  |  | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вовлечение в интенсивный сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внесение органических удобрений |  |  |  | 389 тыс.тонн |  |  |
|  |  | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания |  |  |  | 100 га |  |  |
|  |  | Внесение минеральных удобрений |  |  |  | 9,2 тыс.тн д.в. |  |  |
|  |  | Преобразование материалов комплексного разномасштабного картирования плодородия почв на основе геоинформационных систем - технологий для проведения мониторинга |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уменьшение степени кислотности почв путем проведения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известкования |  |  |  | 300 га |  |  |
|  |  | фосфоритования |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения: |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гипсования солонцов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мелиоративной обработки солонцов |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест |  |  |  | 40 чел.мест |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | "Устойчивое развитие сельских территорий Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | январь | декабрь | Обеспечение жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности. Улучшение жилищных условий 22 сельских семей. | 927 1003 08 2 8839 313 262 | 600 |
| 2. | Основное мероприятие 6. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | январь | декабрь | Повышение уровня качества водоснабжения населенных пунктов, расположенных в сельской местности. Достижение уровня обеспеченности населения качественной питьевой водой до 86,4%. | 914 0505 08 2 8810 414 310 | 5947 |
| 3. | Основное мероприятие 10. | Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности. | Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | январь | декабрь | Получение грантов на реализацию проекта "Создание и обустройство зоны отдыха в с. Щучье Лискинского муниципального района" в размере 1500 тыс. руб. | 914 0412 19 7 9052 244 225 914 0412 19 7 9052 244 340 | 150 |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." по состоянию на _____________20__года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя -главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета за отчетный год, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПз | ЦСР | ВР | лимит на год1 | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА | "Развитие сельского хозяйства Лискинского муниципального района на 2014-2020 годы" | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям Лискинского муниципального района | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА | "Устойчивое развитие сельских территорий Лискинского муниципального района Воронежской областина 2014-2020 гг." | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ответственный исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | исполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство средней школы на 198 учащихся в с. Селявное-1 Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Строительство фельдшерско-аккушерского пунктана 25 посещений в смену в с. Пухово Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4 | Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Спортивная площадка МКОУ "Щучинская СОШ" Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой в с. Троицкое Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. | Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой в с. Коломыцево Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой в с. Бодеевка Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. | Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой в с. Колыбелка Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5 | Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Дом культуры в с. Дракино на 250 мест Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6 | Развитие водоснабжения в сельской местности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Владимировка Лискинского муниципального района (7,512 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2. | Реконструкция водопроводных сетей пос. с-за 2-ая Пятилетка Лискинского муниципального района (9,814 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. | Реконструкция водопроводных сетей в пос. Аношкино Лискинского муниципального района (2,323 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Копанище Лискинского муниципального района (9,7605 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области (1 очередь) (20,782 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Хворостань Лискинского района Воронежской области (9,118 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7. | Водоснабжение ул. Юбилейная с. Высокое Лискинского района Воронежской области (2,356 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.8. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Селявное-1 Лискинского района Воронежской области (11,378 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.9. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Масловка Лискинского района Воронежской области (5,941 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.10. | Реконструкция наружных сетей водоснабжения в селе Троицкое Лискинского района Воронежской области (13,9 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.11. | Строительство водопроводных сетей в с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области (2,5 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.12. | Строительство водопроводных сетей в х. Никольский Лискинского района Воронежской области (6,5 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.13. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Аношкино Лискинского района Воронежской области (21,5 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.14. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Лискинское Лискинского района Воронежской области (5,6 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.15. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Ковалево Лискинского района Воронежской области (3,4 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.16. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Щучье Лискинского района Воронежской области (1,8 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.17. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Песковатка Лискинского района Воронежской области (5,5 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.18. | Строительство водопроводных сетей в х. Дубовый Лискинского муниципального района (0,7 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.19. | Реконтсрукция водопроводных сетей в с. Высокое, ул. Полевая, Садовая, Чкалова Лискинского муниципального района (3,0 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.20. | Реконтсрукция водопроводных сетей в с. Троицкое, ул. Ленина, Крупской, Буденова, Полевая, Новоселов Лискинского муниципального района (5,6 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.21. | Реконтсрукция водопроводных сетей в с. Залужное, ул. Садовая Лискинского муниципального района (0,5 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.22. | Реконтсрукция водопроводных сетей в с. Лискинское, ул. Строителей Лискинского муниципального района (9,0 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.23. | Строительство водопроводных сетей в с. Масловка, ул. Строителей Лискинского муниципального района (4,5 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.24. | Строительство водопроводных сетей в пос. Давыдовка, ул. Красноармейская Лискинского муниципального района (1,2 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.25. | Строительство водопроводных сетей в х. Федоровский Лискинского муниципального района (2,5 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.26. | Строительство водопроводных сетей в с. Нижнемарьино, ул. Пушкина, Лермонтова Лискинского муниципального района (3,2 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7 | Развитие газоснабжения в сельской местности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Строительство газопровода в с. Средний Икорец Лискинского муниципального района (6,0 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. | Строительство газопровода в с. Высокое, ул. Юбилейная Лискинского муниципального района (2,0 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3. | Строительство газопровода в х. Никольский, ул. Холмистая, Школьная Лискинского муниципального района (3,35 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8 | Развитие электроснабжения в сельской местности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Электроснабжение ул. Юбилейная с. Высокое Лискинского района Воронежской области (1,598 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. | Электроснабжение ул. Яблочкина, ул. Семеновой в с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области (3,155 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3. | Электроснабжение ул. Школьная, ул. Холмистая, пер. Степной в х. Никольский Лискинского района Воронежской области (3,260 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Электроснабжение ул. Молодежная с. Второе Сторожевое Лискинского района Воронежской области (0,300 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5. | Электроснабжение с. Нижний Икорец Лискинского района Воронежской области (новостройка) (3,0 км.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 9 | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Поддерка комактной застройки в с. Селявное-1 Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 10 | Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Создание и обустройство зоны отдыха в с. Щучье Лискинского муниципального района (парк, детская площадка) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2. | Строительство детской площадки в с. Старая Хворостань Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. | Обустройство микрорайона в с. Нижний Икорец Лискинского муниципального района (ремонт дорог, освещение улиц, организация тротуаров) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11 | Развитие сети автомобильных дорог | всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ….. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Автомобильная дорога "М-4 "Дон" на 589 (лево) км. - х. Федоровский в Лискинском районе Воронежской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Воронежской области |  |  |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О. |
|  |  |  |  | МП |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы |  |  |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О. |
| 1 Предусмотрено решением о местном бюджете на конец отчетного периода. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Отчет о выполнении Плана реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." по состоянию на _____________ 20___ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (структурное подразделение органа местного самоуправления, иной главный распорядитель средств местного бюджета), Ф.И.О., должность исполнителя) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Расходы местного бюджета за отчетный период, тыс. руб. |  |  | Результаты реализации мероприятий |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1 |
|  |  |  |  | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | начала реализации мероприятия в отчетном году | окончания реализации мероприятия в отчетном году | предусмотрено решением представительного органа местного самоуправления о местном бюджете в отчетном году | кассовый план на отчетную дату | кассовое исполнение на отчетную дату | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | «Развитие сельского хозяйства Лискинского муниципального района на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение реализации подпрограммы | Оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям Лискинского муниципального района | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района, МАУ "Центр информационного обеспечения АПК" |  |  |  |  |  |  |  | 3286 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий: | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | зерновых и зернобобовых |  |  |  |  |  |  |  |  | 133211 тонн |  |  |
|  |  | сахарной свеклы |  |  |  |  |  |  |  |  | 204400 тонн |  |  |
|  |  | картофеля |  |  |  |  |  |  |  |  | 39800 тонн |  |  |
|  |  | Площадь закладки многолетних насаждений |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 га |  |  |
|  |  | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур; смеси из них |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Производство крупы |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Производство хлебобулочных изделий диетических и обогащенных микронутриентами |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций |  |  |  |  |  |  |  |  | 55535 тонн |  |  |
|  |  | Производство сахара белого свекловичного в твердом состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  | 73400 тонн |  |  |
|  |  | Производство плодоовощных консервов |  |  |  |  |  |  |  |  | 18677 тыс.у.б. |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Развитие подотрасли отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 109542 тонн |  |  |
|  |  | Прирост производственных мощностей по убою скота и его первичной переработке |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  | Производство молока в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |  |  |  |  | 107422 тонн |  |  |
|  |  | Производство сыров и сырных продуктов |  |  |  |  |  |  |  |  | 6850 тонн |  |  |
|  |  | Производство масла сливочного |  |  |  |  |  |  |  |  | 603 тонн |  |  |
|  |  | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 тонн |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Развитие мясного скотоводства | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  | 625 гол |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5 Поддержка малых форм хозяйствования | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной поддержки | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество построенных или реконструированных семейных животноводческих ферм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 6. Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие | Рост применения биологических средств защиты растений и микробиологических удобрений в растениеводстве | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, переработанных методами биотехнологии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. Мероприятия по обеспечению реализации региональной программы | Сохранение существующего уровня участия муниципального района в реализации региональной программы (наличие в муниципальном районе программы развития сельского хозяйства) | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Использование муниципальным органом управления агропромышленного комплекса, государственных информационных ресурсов в сферах обеспечения продовольственной безопасности и управления агропромышленным комплексом России |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основные мероприятия 8. Сохранение и восстановление плодородия почв | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вовлечение в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вовлечение в интенсивный сельскохозяйственный оборот земель, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внесение органических удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 тыс.тонн |  |  |
|  |  | Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от ветровой эрозии и опустынивания |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 га |  |  |
|  |  | Внесение минеральных удобрений |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,2 тыс.тн д.в. |  |  |
|  |  | Преобразование материалов комплексного разномасштабного картирования плодородия почв на основе геоинформационных систем - технологий для проведения мониторинга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уменьшение степени кислотности почв путем проведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | известкования |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 га |  |  |
|  |  | фосфоритования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Уменьшение степени солонцеватости почв путем проведения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | гипсования солонцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | мелиоративной обработки солонцов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сохранение существующих и создание новых рабочих мест |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 чел.мест |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА | "Устойчивое развитие сельских территорий Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1. | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | Отдел программ и развития сельских территорий администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2. | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | Отдел образования администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. | Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности | МБУЗ ВО "Лискинская ЦРБ" (по согласованию), отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. | Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | Отдел по физической культуре и спорту администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. | Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | Отдел культуры администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 6. | Развитие водоснабжения в сельской местности | Отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 7. | Развитие газоснабжения в сельской местности | Отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Основное мероприятие 8. | Развитие электроснабжения в сельской местности | Отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие 9. | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений | Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Основное мероприятие 10. | Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности. | Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Основное мероприятие 11. | Развитие сети автомобильных дорог | Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Руководитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Воронежской области |  |  |  | подпись |  |  | Ф.И.О. |  |  |  |
| 1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  | Приложение 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о расходах федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." по состоянию на ______________20___ года |  |  |  |  |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Расходы за отчетный период, тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | лимит на год | фактическое финансирование | кассовое исполнение на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА | "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА | «Развитие сельского хозяйства Лискинского муниципального района на 2014-2020 годы | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Оказание информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным предприятиям Лискинского муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ПОДПРОГРАММА | "Устойчивое развитие сельских территорий Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020гг" | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица 1 |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1 | Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2 | Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 2.1 | Строительство средней школы на 198 учащихся в с. Селявное-1 Лискинского муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3 | Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 3.1 | Строительство фельдшерско-аккушерского пунктана 25 посещений в смену в с. Пухово Лискинского муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4 | Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 4.1 | Спортивная площадка МКОУ "Щучинская СОШ" Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 4.2 | Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой в с. Троицкое Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 4.3 | Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой в с. Коломыцево Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 4.4 | Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой в с. Бодеевка Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 4.5 | Многофункциональная спортивная площадка с хоккейной коробкой в с. Колыбелка Лискинского муниципального района (1,8 тыс.кв.м.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5 | Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 5.1 | Дом культуры в с. Дракино на 250 мест Лискинского муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6 | Развитие водоснабжения в сельской местности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.1 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Владимировка Лискинского муниципального района (7,512 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.2 | Реконструкция водопроводных сетей пос. с-за 2-ая Пятилетка Лискинского муниципального района (9,814 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.3 | Реконструкция водопроводных сетей в пос. Аношкино Лискинского муниципального района (2,323 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.4 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Копанище Лискинского муниципального района (9,7605 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.5 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области (1 очередь) (20,782 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.6 | Реконструкция водопроводных сетей в с. Старая Хворостань Лискинского района Воронежской области (9,118 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.7. | Водоснабжение ул. Юбилейная с. Высокое Лискинского района Воронежской области (2,356 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.8. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Селявное-1 Лискинского района Воронежской области (11,378 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.9. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Масловка Лискинского района Воронежской области (5,941 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.10. | Реконструкция наружных сетей водоснабжения в селе Троицкое Лискинского района Воронежской области (13,9 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.11. | Строительство водопроводных сетей в с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области (2,5 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.12. | Строительство водопроводных сетей в х. Никольский Лискинского района Воронежской области (6,5 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.13. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Аношкино Лискинского района Воронежской области (21,5 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.14. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Лискинское Лискинского района Воронежской области (5,6 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.15. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Ковалево Лискинского района Воронежской области (3,4 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.16. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Щучье Лискинского района Воронежской области (1,8 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.17. | Реконструкция водопроводных сетей в с. Песковатка Лискинского района Воронежской области (5,5 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.18. | Строительство водопроводных сетей в х. Дубовый Лискинского муниципального района (0,7 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.19. | Реконтсрукция водопроводных сетей в с. Высокое, ул. Полевая, Садовая, Чкалова Лискинского муниципального района (3,0 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.20. | Реконтсрукция водопроводных сетей в с. Троицкое, ул. Ленина, Крупской, Буденова, Полевая, Новоселов Лискинского муниципального района (5,6 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.21. | Реконтсрукция водопроводных сетей в с. Залужное, ул. Садовая Лискинского муниципального района (0,5 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.22. | Реконтсрукция водопроводных сетей в с. Лискинское, ул. Строителей Лискинского муниципального района (9,0 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.23. | Строительство водопроводных сетей в с. Масловка, ул. Строителей Лискинского муниципального района (4,5 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.24. | Строительство водопроводных сетей в пос. Давыдовка, ул. Красноармейская Лискинского муниципального района (1,2 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.25. | Строительство водопроводных сетей в х. Федоровский Лискинского муниципального района (2,5 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 6.26. | Строительство водопроводных сетей в с. Нижнемарьино, ул. Пушкина, Лермонтова Лискинского муниципального района (3,2 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7 | Развитие газоснабжения в сельской местности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 7.1 | Строительство газопровода в с. Средний Икорец Лискинского муниципального района (6,0 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 7.2 | Строительство газопровода в с. Высокое, ул. Юбилейная Лискинского муниципального района (2,0 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 7.3 | Строительство газопровода в х. Никольский, ул. Холмистая, Школьная Лискинского муниципального района (3,35 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8 | Развитие электроснабжения в сельской местности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 8.1 | Электроснабжение ул. Юбилейная с. Высокое Лискинского района Воронежской области (1,598 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 8.2 | Электроснабжение ул. Яблочкина, ул. Семеновой в с. Средний Икорец Лискинского района Воронежской области (3,155 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 8.3 | Электроснабжение ул. Школьная, ул. Холмистая, пер. Степной в х. Никольский Лискинского района Воронежской области (3,260 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 8.4 | Электроснабжение ул. Молодежная с. Второе Сторожевое Лискинского района Воронежской области (0,300 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 8.5 | Электроснабжение с. Нижний Икорец Лискинского района Воронежской области (новостройка) (3,0 км.) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9 | Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 9.1 | Поддерка комактной застройки в с. Селявное-1 Лискинского муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10 | Грантовая поддержка местных инициатив сельских сообществ по улучшению условий жизнедеятельности | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 10.1 | Создание и обустройство зоны отдыха в с. Щучье Лискинского муниципального района (парк, детская площадка) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 10.2 | Строительство детской площадки в с. Старая Хворостань Лискинского муниципального района | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 10.3 | Обустройство микрорайона в с. Нижний Икорец Лискинского муниципального района (ремонт дорог, освещение улиц, организация тротуаров) | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 11 | Развитие сети автомобильных дорог | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| 11.1 | Автомобильная дорога "М-4 "Дон" на 589 (лево) км. - х. Федоровский в Лискинском районе Воронежской области | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | местный бюджет |  |  |  |
|  |  | внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |
|  |  | физические лица |  |  |  |
| Руководитель |  |  |  |  |  |
|  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Воронежской области | МП | подпись |  | Ф.И.О. |
| Главный бухгалтер |  |  |  |  |  |
|  | наименование ответственного исполнителя муниципальной программы Воронежской области |  | подпись |  | Ф.И.О. |

|  |  |  |  |  | Приложение 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." по состоянию на _____________20__ года |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
|  |  |  |  | отчетный год |  |  |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному 1 | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Развитие сельского хозяйства Лискинского муниципального района на 2014-2020 годы" |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель (индикатор) общий для подпрограммы |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году |  |  |  |  |
| 1.2. | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году |  |  |  |  |
| 1.3. | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году |  |  |  |  |
| 1.4. | Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в сопоставимых ценах) | процентов к предыдущему году |  |  |  |  |
| 1.5. | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства | процентов к предыдущему году |  |  |  |  |
| 1.6 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) | процентов |  |  |  |  |
| 1.7. | Среднемесячная номинальная заработная плата в сельском хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) | рублей |  |  |  |  |
| Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Лискинского муниципального района Воронежской области на 2014-2020 гг." |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1: Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Граждане, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные условия в рамках подпрограммы | семей |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2: Развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ввод в действие общеобразовательных учреждений | тыс.мест |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3: Развитие сети амбулаторно-поликлинических учреждений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности | единиц |  |  |  |  |
| 3.2. | Обеспеченность сельского населения фельдшерско-акушерскими пунктами и (или) офисами врачей общей практики | единиц на 10 тыс. человек |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4: Развитие сети плоскостных сооружений в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Наличие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | тыс.кв.м |  |  |  |  |
| 4.2. | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | тыс.кв.м. |  |  |  |  |
| 4.3. | Обеспеченность сельского населения плоскостными спортивными сооружениями | тыс.кв.м. на 10 тыс. населения |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5: Развитие учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Ввод в действие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | тыс.мест |  |  |  |  |
| 5.2. | Наличие учреждений культурно-досугового типа в сельской местности | тыс.мест |  |  |  |  |
| 5.3. | Обеспеченность сельского населения учреждениями культурно-досугового типа | мест на 1 тыс. человек |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6: Развитие водоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ввод в действие водопроводных сетей | км |  |  |  |  |
| 6.2. | Протяженность водопроводных сетей | км |  |  |  |  |
| 6.3. | Удельная протяженность водопроводных сетей на 1 жителя | пог. метр |  |  |  |  |
| 6.4. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой | % |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 7: Развитие газоснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Ввод в действие газовых сетей | км |  |  |  |  |
| 7.2. | Протяженность газовых сетей | км |  |  |  |  |
| 7.3. | Удельная протяженность газовых сетей на 1 жителя | пог. метр |  |  |  |  |
| 7.4. | Уровень газификации домов сетевым газом | % |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8: Развитие электроснабжения в сельской местности |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Ввод в действие электрических сетей | км |  |  |  |  |
| 8.2. | Протяженность электрических сетей | км |  |  |  |  |
| 8.3. | Удельная протяженность электрических сетей на 1 жителя | пог.метр. |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 11: Развитие сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Ввод в действие автомобильных дорог | км |  |  |  |  |
| 1 В графе приводится фактическое значение показателя или индикатора за год, предшествующий отчетному. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка применения мер муниципального регулирования 1 в сфере реализации муниципальной программы ______________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование меры 2 | Показатель применения меры, тыс. рублей 3 | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы |  |  | Краткое обоснование необходимости применения меры для достижения цели муниципальной программы 4 |
|  |  |  | 20__ (первый год реализации) | 20__ (второй год реализации) | 20__ (третий год реализации) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПОДПРОГРАММА 1 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. |  |  |  |  |  |
|  | ПОДПРОГРАММА 2 |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 |  |  |  |  |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. |  |  |  |  |  |
| 1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры муниципального регулирования. |  |  |  |  |  |  |
| 2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п. |  |  |  |  |  |  |
| 3 Объем выпадающих доходов местных бюджетов (тыс. руб.). |  |  |  |  |  |  |
| 4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации. |  |  |  |  |  |  |

Учредители и издатели: Совет народных депутатов и Администрация Лискинского

муниципального  района Воронежской области

396900, г.Лиски, Воронежская область, проспект Ленина – 32. Тел: 4-67-20; 4-42-26.

Объем 58  усл.печ.л.;  Тираж 125; бесплатно

Тиражировано на компьютерной периферии SHARP AR-5316