ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению администрации Лискинского муниципального района

Воронежской области

от \_14 мая\_\_\_2015г. № \_614\_\_

План мероприятий («дорожная карта») по оптимизации бюджетных расходов в Лискинском муниципальном районе Воронежской области на 2015 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| 1 | Организация мониторинга бюджетной сети (количество муниципальных учреждений, численность персонала, используемые фонды, объемы предоставляемых муниципальных услуг в разрезе учреждений) | до 15.05.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 20.05.2015г.) | \*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района |
| 2 | Оценка потребности в муниципальных учреждений с учетом необходимого уровня обеспеченности муниципальными услугами, в том числе из сложившейся структуры расселения | до 15.05.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 20.05.2015г.) | \*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района |
| 3 | Проведение реструктуризации бюджетной сети, включая изменения типа существующих муниципальных учреждений, присоединение отдельных учреждений к другим организациям, ликвидация учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям, возложенным на публично-правовое образование, которое является его учредителем, а также не соответствует профилю органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя | не позднее III квартала 2015 года (отчет в департамент финансов области до 15.10.2015г.) | \*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района |
| 4 | Повышение эффективности расходов, связанных с использованием основных фондов (переезд в помещение с наименьшей площадью, их продажа или передача в аренду) | II-IV квартал  (отчет в департамент финансов области ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом) | Отдел по управлению муниципальным имуществом |
| 5 | Оптимизация лимитов потребления топливно- энергетических ресурсов | до 15.05.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 20.05.2015г.) | \*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района |
| 6 | Оптимизация расходов на административно-управленческий персонал и вспомогательный персонал | до 15.05.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 20.05.2015г.) | Отдел по финансам и бюджетной политике, отдел по работке с поселениями администрации Лискинского муниципального района |
| 7 | Развитие муниципально-частного партнерства для предоставления муниципальных услуг | II-IV квартал  (отчет в департамент финансов области ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом) | \*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района |
| 8 | Создание образовательных центров (присоединение к школе детского сада, других школ и учреждений дополнительного образования детей) | II-IV квартал  (отчет в департамент финансов области ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом) | Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района |
| 9 | Сокращение расходов на оплату труда работников муниципальных учреждений на 2 % в пределах ежегодно складывающейся экономии за счет повышения производительности труда | до 01.06.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 15.06.2015г.) | Отдел по финансам и бюджетной политике, отдел по работке с поселениями администрации Лискинского муниципального района |
| 10 | Сокращение служебных командировок, расходов на услуги сотовой связи, информационное освещение деятельности органов местного самоуправления, подписку на периодические издания, приобретение мебели и оргтехники | до 01.06.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 15.06.2015г.) | \*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района |
| 11 | Установление лимитов на пробег служебного автотранспорта, отказ на приобретение новых автотранспортных средств | до 15.05.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 20.05.2015г.) | \*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района |
| 12 | Сокращение расходов муниципальных автономных и бюджетных учреждений по текущему содержанию на сумму неиспользованных субсидий в 2014 году (остатки на начало) | до 01.06.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 15.06.2015г.) | МАУ «Центр информационного обеспечения АПК», АУ «Центр физкультуры и спорта», АУ «Архитектура и строительство», отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |
| 13 | Оценка всех видов преференций юридическим лицам (льготы, субсидии, гарантии и др.) и финансового результата для местного бюджета, оптимизации (сокращения) отдельных видов преференций | до 01.09.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 15.09.2015г.) | \*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района |
| 14 | Отмена авансирования капитальных расходов, оплата муниципальных контрактов в объемах принятых актов выполненных работ, объекты с низкой стоимостью оплачивать после введения в эксплуатацию объекта | II-IV квартал  (отчет в департамент финансов области ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом) | Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района |
| 15 | Создание комиссии по повышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для приобретения муниципальных нужд | до 15.05.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 20.05.2015г.) | Отдел контрактной службы администрации Лискинского муниципального района |
| 16 | Согласование муниципальными заказчиками закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с отделом по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района в части подтверждения наличия лимитов бюджетных обязательств | II-IV квартал  (отчет в департамент финансов области ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом) | Отдел по работе с поселениями, отдел по финансам и бюджетной политике, отдел контрактной службы администрации Лискинского муниципального района |
| 17 | Согласование администрацией Лискинского муниципального района с департаментом финансов Воронежской области закупок работ, планируемых к реализации за счет средств, выделяемых из областного бюджета на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности и обеспечение дорожной деятельности | II-IV квартал  (отчет в департамент финансов области ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом) | Отдел по работе с поселениями, отдел по финансам и бюджетной политике, отдел контрактной службы администрации Лискинского муниципального района |
| 18 | Проведение инвентаризации задолженности местного бюджета (как кредиторской задолженности, так и предъявленных исков к казне) на предмет ее достоверности | до 01.06.2015г.  (отчет в департамент финансов области до 15.06.2015г.) | Отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |
| 19 | Оптимизация расходов на обслуживание долговых обязательств в рамках реализации планов мероприятий по сокращению муниципального долга | II-IV квартал  (отчет в департамент финансов области ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом) | Отдел по управлению муниципальным имуществом, отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |
| 20 | Не направлять на увеличение расходов местных бюджетов остатки нецелевых средств, сложившихся на начало 2015 года на счетах бюджета Лискинского муниципального района, не предусмотренные по состоянию на 01.01.2015 года в качестве источников финансирования дефицита Лискинского муниципального района, а использовать их в качестве оборотной кассовой наличности | II-IV квартал  (отчет в департамент финансов области ежеквартально до 15 числа месяца, следующим за отчетным кварталом) | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района |

\*Структурные подразделения администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

- Отдел по работе с поселениями администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

- Одел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

- Отдел образования администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

- Отдел культуры администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

- Отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

- Отдел по мобилизации доходов местного бюджета администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

- Отдел контрактной службы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области