Приложение

к распоряжению администрации Лискинского муниципального района

Воронежской области

от   22 июля 2015 г. № 304-р

График

разработки в 2015 году проекта бюджета Лискинского муниципального района Воронежской области

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов

| № п/п | Мероприятия, материалы и документы | Ответственный исполнитель | Срок представления в 2015 году | Куда представляется |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Отдельные предварительные показатели прогноза социально-экономического развития района для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов в бюджет района и налогового потенциала на 2016 - 2018 годы, предварительные отчетные данные за 2014 год и прогнозные данные (оценка) на 2015 год | Отдел по экономике и инвестиционным программам Отдел по мобилизации доходов Отдел по финансам и бюджетной политике | до 25 сентября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 2 | Предложения по сценарным условиям и основным параметрам прогноза социально-экономического развития района на 2016 - 2018 годы. Проект предельных темпов роста цен и тарифов на товары и услуги в 2016 - 2018 годах | Отдел по экономике и инвестиционным программам | до 25 сентября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 3 | Прогноз поступлений в районный бюджет неналоговых доходов, источников финансирования дефицита районного бюджета на 2016 - 2018 годы и оценка их поступления в 2015 году | Отдел по финансам и бюджетной политике Отдел по работе с поселениями Отдел по мобилизации доходов | до 25 сентября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 4 | Предложения заказчиков-застройщиков о необходимых объемах капитальных вложений по переходящим стройкам и объектам для муниципальных нужд на 2016 - 2018 годы | Заказчики-застройщики Отдел по работе с поселениями | до 25 сентября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 5 | Предложения на получение 2016-2018 годах субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции муниципальной собственности и в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность, которые осуществляются из районного бюджета (согласованные с департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области) | Отдел по экономике и инвестиционным программам Отдел по работе с поселениями | до 25 сентября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 6 | Предложения об объемах капитальных вложений в объекты капитального строительства, реконструкции и в приобретение объектов недвижимого имущества для муниципальных нужд на 2016 - 2018 годы | Отдел по экономике и инвестиционным программам Отдел по работе с поселениями | до 25 сентября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 7 | Прогноз социально-экономического развития района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, а также предварительные итоги социально-экономического развития района за январь - август 2015 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития района за 2015 год | Отдел по экономике и инвестиционным программам | до 25 сентября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 8 | Оценка расходов, финансируемых за счет платных услуг в 2015 году, и прогноз на 2016 - 2018 годы (в разрезе автономных, бюджетных, казенных учреждений) | Главные распорядители средств районного бюджета | до 5 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 9 | Предложения по объемам бюджетных ассигнований на 2016 – 2018 годы на реализацию муниципальных программ Лискинского муниципального района (подпрограмм, основных мероприятий) и непрограммных мероприятий по кодам бюджетной классификации расходов (в разрезе действующих и принимаемых расходных обязательств) с расчетами и обоснованиями | Главные распорядители и получатели средств районного бюджета | до 5 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 10 | Предоставление данных о штатной численности и фонде оплаты труда работников за 2015 год, информация о планируемой численности работников на 2016-2017годы | Отдел по работе с поселениями Отдел по финансам и бюджетной политике Отдел образования Отдел культуры Автономные учреждения | до 1 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 11 | Расчеты проектировок бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 - 2018 годов на исполнение публичных обязательств (с предложениями и обоснованиями) | Отдел по работе с поселениями | до 5 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 12 | Расчеты по определению объемов субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) автономными учреждениями на 2016 - 2018 годы | Главные распорядители средств районного бюджета | до 5 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 13 | Расчеты по определению лимитов потребления электроэнергии, газа, воды, объема вывоза ТБО для учреждений Лискинского муниципального района Воронежской области | Отдел по работе с поселениями, Отдел по финансам и бюджетной политике | до 5 октября | Главные распорядители средств районного бюджета |
| 14 | Прогноз поступления доходов от использования и реализации имущества, находящегося в собственности Лискинского муниципального района, на 2016 - 2018 годы | Отдел по управлению муниципальным имуществом | до 5 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 15 | Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества и основные направления приватизации имущества на 2016 - 2018 годы | Отдел по управлению муниципальным имуществом | до 5 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 16 | Прогноз социально-экономического развития района на долгосрочный период | Отдел по экономике и инвестиционным программам | до 5 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 17 | Сверка с Департаментом финансов Воронежской области исходных данных, необходимых для проведения расчетов распределения межбюджетных трансфертов на 2016 - 2018 годы | Отдел по финансам и бюджетной политике | согласно сроку, установленному Департаментом финансов Воронежской области | Департамент финансов Воронежской области |
| 18 | Концепция формирования межбюджетных отношений в районе на 2016 - 2018 годы | Отдел по финансам и бюджетной политике | до 5 октября | Органы местного самоуправления поселений Лискинского муниципального района |
| 19 | Сверка исходных данных для расчета межбюджетных трансфертов с поселениями Лискинского муниципального района, необходимых для формирования межбюджетных отношений, на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Администрации поселений Лискинского муниципального района | до 12 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 20 | Уточненные отдельные показатели прогноза социально-экономического развития района для расчета прогноза поступлений основных бюджетообразующих доходов и налогового потенциала Лискинского муниципального района на 2016 - 2018 годы, отчетные данные за 2014 год и уточненные прогнозные данные на 2015 год | Отдел по экономике и инвестиционным программам | до 16 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 21 | Уточнение предельных объемов бюджетных ассигнований из районного бюджета на реализацию инвестиционных программ района 2016 - 2018 годы | Отдел по экономике и инвестиционным программам | до 16 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 22 | Уточнение предельных объемов бюджетных ассигнований из районного бюджета, сформированных по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности (за исключением бюджетных ассигнований на инвестиционные программы) на 2016 - 2018 годы | Главные распорядители и получатели средств районного бюджета | до 16 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 23 | Паспорта муниципальных программ Лискинского муниципального района (в действующей редакции) и проекты изменений в указанные паспорта | Главные распорядители средств областного бюджета | до 16 октября | Департамент финансов Воронежской области |
| 24 | Распределение бюджетных ассигнований на 2016 - 2018 годы за счет собственных средств Лискинского муниципального района в разрезе кодов бюджетной классификации расходов | Главные распорядители и получатели средств районного бюджета | до 22 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 25 | Предложения по формированию пояснительной записки к проекту решения о бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов | Главные распорядители средств районного бюджета | до 22 октября | Отдел по финансам и бюджетной политике |
| 26 | Проект основных направлений бюджетной политики Лискинского муниципального района на 2016 - 2018 годы и налоговой политики на 2016 - 2018 годы | Отдел по финансам и бюджетной политике | до 27 октября | Совет народных депутатов |
| 27 | Проект бюджетного прогноза на долгосрочный период | Отдел по финансам и бюджетной политике | до 27 октября | Совет народных депутатов |
| 28 | Представление проекта решения о бюджете Лискинского муниципального района на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов для рассмотрения на сессии Совета народных депутатов | Отдел по финансам и бюджетной политике | до 27 октября | Совет народных депутатов |