****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

проспект Ленина, 32, г. Лиски, Воронежская область, 397900, факс 4-82-56, приемная 4-12-05

ОГРН 1053684509350, ИНН 3652008150

**СПРАВКА № 14/21-81**

**по результатам проведения**

**контрольно-ревизионного мероприятия**

**г. Лиски «21» сентября 2021 г.**

**1. Основание для проведения контрольно-ревизионного мероприятия:** пункт 2.13 Плана работы Контрольно-счетной палаты Лискинского муниципального района Воронежской области на 2021 год; приказ председателя Контрольно-счетной палаты Лискинского муниципального района Воронежской области от 30.08.2021 №15/21.

**2. Предмет контрольно-ревизионного мероприятия:** средства бюджетов, направленных в общеобразовательные организации, в рамках реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в соответствии с приложением № 4 «Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» к государственной программе Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»

**3. Объект (объекты) контрольно-ревизионного мероприятия:** Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области (далее – администрация)

**4. Срок проведения контрольно-ревизионного мероприятия:** с 06.09.2021 г. по 17.09.2021 г.

**5. Цель контрольно-ревизионного мероприятия:** Проверка обоснованности, эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных в 2020 году и текущем периоде 2021 года на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (капитальный ремонт спортзала и закупка спортивного инвентаря МКОУ «Почепская СОШ»)

**6. Проверяемый период:** 2020 год и текущий период 2021 года.

**7. В ходе контрольно-ревизионного мероприятия установлено следующее:**

**7.1. Анализ достаточности нормативно правовых документов в части реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях**

В рамках реализации выполнения задач, поставленных на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», государственной программы Воронежской области «Развитие образования» были проведены мероприятия по созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2020 году, а именно капитальный ремонт спортзала и закупка спортивного инвентаря МКОУ «Почепская СОШ».

В ходе проведения контрольно-ревизионного мероприятия в части реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом в 2020 году, а именно капитальный ремонт спортзала и закупка спортивного инвентаря МКОУ «Почепская СОШ» недостаточности нормативно-правовых документов не выявлено.

**7.2. Анализ выполнения условий Соглашения, заключенного между Департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области и администрацией Лискинского муниципального района Воронежской области о предоставлении и расходовании субсидии из областного бюджета бюджету Лискинского муниципального района Воронежской области на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в целях достижения показателей и результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка», государственной программы Воронежской области «Развитие образования».**

Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Воронежской области в 2020-2022 годах бюджету Лискинского муниципального района субсидии из бюджета Воронежской области бюджету Лискинского муниципального района субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в соответствии с лимитами бюджетных обязательств доведенными Департаменту как получателю средств бюджета субъекта Российской Федерации расходов бюджетов Российской Федерации 855, раздел 0700, подраздел 0702, целевая статься 02 1 Е2 50970, вид расходов 521 в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего школьного образования» государственной программы «Развитие образования».

Субсидия была предоставлена при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта Лискинского муниципального района об утверждении в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется Субсидия

б) наличие в бюджете Лискинского муниципального района бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирование которых предоставляется субсидия

**7.3. Оценка обоснованности распределения администрацией Лискинского муниципального района Воронежской области бюджетных средств**

Администрацией Лискинского муниципального района распределение денежных средств осуществлялось следующим образом:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование лота | сумма контракта | оплачено | | счет | |
| № п/п | дата | дата | № |
| Ремонтные работы по объекту: Капитальный ремонт спортивного зала в здании МКОУ «Почепская СОШ» | 1869648,87 | 524840 | 30.10.2020 | 25.08.2020 | 132 |

Средства, распределенные администрацией Лискинского муниципального района, израсходованы обосновано и по назначению.

**7.4. Оценка правомерности, целевого и эффективного использования бюджетных средств получателями.**

В ходе проведения контрольно-ревизионного мероприятия все предоставленные средства израсходованы в полном объеме, что подтверждается предоставленными счет-фактурами, счетами, накладными, актами выполненных работ (оказанных услуг). Неэффективного (нецелевого) расхода не выявлено.

**7.5. Анализ причин формирования неиспользованных остатков средств (при наличии), в том числе, в связи с невыполнением обязательств по контрактам.**

Все средства использованы в полном объеме, неиспользованные бюджетные средства отсутствуют.

**7.6. Соблюдение заказчиками действующего законодательства при размещении заказов на поставку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка».**

Действующее законодательство при размещении заказов на поставку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд за счет средств, выделенных на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» было полностью соблюдено.

**7.7. Анализ соблюдения сроков и условий муниципальных контрактов на поставку оборудования и проведения ремонтных работ, заключенных в рамках мероприятий по теме проверки.**

После проведенного анализа соблюдения сроков и условий муниципальных контрактов на поставку оборудования и проведения ремонтных работ, заключенных в рамках мероприятий по теме проверки нарушений не выявлено.

**7.8. Проверка достоверности учета, наличия и фактического использования, приобретенного муниципальными общеобразовательными организациями оборудования.**

Учет приобретенного муниципальными общеобразовательными организациями оборудования ведется в соответствии с требованием действующего законодательства. Приобретенное оборудование используется по назначению.

**7.9. Проверка соответствия фактически выполненных ремонтных работ в помещениях муниципальных общеобразовательных организаций Лискинского муниципального района Воронежской области объемам, принятым заказчиками по актам.**

Фактически выполненные ремонтные работы в помещениях муниципальных общеобразовательных организаций Лискинского муниципального района Воронежской области соответствуют заявленным объемам, принятым заказчиками по актам, что подтверждается отметкой ГУП ВО «Облкоммунсервис» от 26.10.2020 г.

**7.10. Проверка соблюдения постановления Правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1089 «Об утверждении перечня мероприятий Воронежской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2020 - 2022 годах»**

Постановление Правительства Воронежской области от 08.11.2019 № 1089 «Об утверждении перечня мероприятий Воронежской области по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом в 2020 - 2022 годах» соблюдается, требования постановления выполняются в полном объеме.

**7.11.** **Оценка организации контроля за реализацией мероприятий и расходованием бюджетных средств, направленных на достижение целей по теме проверки.**

Контроль за реализацией мероприятий и расходованием бюджетных средств систематически осуществлялся отделом образования Лискинского муниципального района, администрацией Лискинского муниципального района, руководством МКОУ «Почепская СОШ». Вся документация направлялась на проверку в Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Оплата счетов осуществлялась только после тщательной проверки документации Департаментом образования и органом финансового контроля, оплата счета осуществлялась только после проверки проделанных работ ГУП ВО «Облкоммунсервис».

**8. Выводы**.

В ходе проведения контрольно-ревизионного мероприятия по исследуемым вопросам нарушений действующего законодательства Российской Федерации не выявлено.

Все выделенные финансовые средства использованы в полном объёме и по назначению.

Фактов неэффективного (нецелевого) расходования бюджетных средств не выявлено.

**КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПРОВЕДЕНО ВЫБОРОЧНО ПО ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ МАТЕРИАЛАМ И СПРАВОЧНЫМ ДАННЫМ.**