****

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА**

**ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ**

проспект Ленина, 32, г. Лиски, Воронежская область, 397900, тел. 4-42-93

ОГРН 121360032975, ИНН 3614010800

**СПРАВКА № 05/22**

**по результатам проведения**

**контрольно-ревизионного мероприятия**

**г. Лиски «11» июля 2022 г.**

1. **Основание для проведения контрольного мероприятия:** часть 2 статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 №63-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований»; пункт 2.11 Плана работы Контрольно-счетной палаты Лискинского муниципального района Воронежской области на 2022 год; приказ председателя Контрольно-счетной палаты Лискинского муниципального района Воронежской области от 06.06.2022 г. №07/22.
2. **Предмет контрольного мероприятия:** проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных в 2020-2021 годах и текущем периоде 2022 года на реализацию областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».
3. **Объект (объекты) контрольного мероприятия:**

- МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП»,

- МКОУ «Почепская СОШ»,

- МКОУ «Дракинская СОШ»,

- МБОУ «СОШ № 10»,

- МКОУ «СОШ № 11»,

- МКОУ «СОШ № 15».

1. **Срок проведения контрольного мероприятия:** с 06.06.2022 по 27.07.2022.
2. **Цель контрольного мероприятия:** проверка эффективного, экономного и результативного расходования бюджетных средств на проведение текущего и капитального ремонта зданий, внутренних помещений и прилегающей территории образовательными учреждениями Лискинского муниципального района за период с 01.01.2020 г. по 01.06.2022г.
3. **Проверяемый период деятельности:** с 01.01.2020г. по 01.06.2022г.
4. **Краткая информация об объектах контрольного мероприятия:**
	1. Предметом деятельности МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП», МКОУ «Почепская СОШ», МКОУ «Дракинская СОШ», МБОУ «СОШ №10», МКОУ «СОШ №11», МКОУ «СОШ №15» (далее – Школы) является реализация конституционного права граждан Российской Федерации на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования в интересах человека, семьи, общества и государства; обеспечение охраны и укрепление здоровья и создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможности удовлетворения потребности учащихся в самообразовании и получении дополнительного образования; обеспечение отдыха граждан, создание условий для культурной, спортивной и иной деятельности населения.

 Целями деятельности Школ является осуществление образовательной деятельности по образовательным программам различных видов, уровней и направлений, осуществление деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья, организации отдыха.

* 1. Согласно Уставам муниципальных образовательных учреждений (далее – Учреждений), перечисленных в пункте 7.1. настоящего Акта, Учредителем и собственником их имущества является Лискинский муниципальный район Воронежской области.

 Функции и полномочия учредителя Учреждений от имени Лискинского муниципального района Воронежской области исполняет Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области.

 Функции и полномочия собственника имущества Учреждений от имени Лискинского муниципального района Воронежской области исполняет Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области.

* 1. Учреждения являются некоммерческими организациями, муниципальными бюджетными, казенными образовательными учреждениями.
	2. Финансовое обеспечение Учреждений осуществляется за счет средств местного, областного и федерального бюджетов.
1. **В ходе контрольного мероприятия установлено следующее:**

**2020 год.**

 Нормативно-правовыми документами для реализации областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» являются:

 - Постановление Правительства Воронежской области от 06 февраля 2020 г. № 394 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, и их материально-технического оснащения на 2020 год».

 - Постановление Правительства Воронежской области от 08 мая 2020 г. № 389 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 06.02.2020 № 94», которым определен объем бюджетных ассигнований на 2020 год на капитальный ремонт МКОУ «Давыдовская СОШ с УИОП», Лискинский район , р.п. Давыдовка, ул. Ленина, дом 32 в сумме 1800,0 тыс. рублей.

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального района Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 16 марта 2020 г. № 75, в том числе:

- 5 400 000,00 рублей – средства областного бюджета;

- 764 383,56 рублей - средства местного бюджета.

- Постановление администрации Лискинского муниципального района от 30 апреля 2020 года № 312 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, поступающей на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

- Постановление Правительства Воронежской области от 06 августа 2020 г. № 729 «О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 06.02.2020 № 94».

- Дополнительное соглашение от 19 августа 2020 г. № 2 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального района Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 16 марта 2020 г. № 75, в том числе:

- 4 056 900,00 рублей – средства областного бюджета;

- 574 264,39 рублей - средства местного бюджета.

***В ходе реализации*** областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в 2020 году произведен капитальный ремонт в 3 образовательных учреждениях Лискинского муниципального района:

- МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП»;

 - МКОУ «Нижнеикорецкая СОШ»;

 - МКОУ «Лисянская СОШ».

 *Контрольно-счетной палатой* *Лискинского муниципального района за 2020 год* *проведена проверка* соответствия выполненных работ условиям контракта в МБОУ **«**Давыдовская СОШ с УИОП**».**

 Капитальный ремонт помещений под размещение «Точки роста» в ***МБОУ «Давыдовская СОШ с УИОП»*** произведен в соответствии с муниципальным контрактом № 0331300120620000001\_184096 от 27 апреля 2020 года, путем проведения закупки в форме электронного аукциона стоимостью 1 597 913,04 рублей подрядчик ООО «ЭталонСтройЦентр» и сроками выполнения работ с 01 июня 2020 года по 15.07.2020 года.

 Дополнительными соглашениями №1, №2, №3 к муниципальному контракту № 0331300120620000001\_184096 от 27 апреля 2020 года вносились изменения в локальный сметный расчет.

 За неисполнение муниципального контракта в срок, по требованию оплачена пеня ООО «ЭталонСтройЦентр» в сумме 11 352,07 рубля.

 Контрольно-счетной палатой Лискинского муниципального района, в целях проверки соответствия выполненных работ условиям контракта, 21 июня 2022 года проведена выездная проверка, при сверке Акта о приемке выполненных работ и фактически, произведенного ремонта, нарушений не установлено.

 По платежному поручению № 586257 от 05.11.2020 года оплачено за выполненные работы по капитальному ремонту помещений под размещение «Точки роста» в МБОУ **«**Давыдовская СОШ с УИОП**»** общую сумму 1 340 198,15 рублей.

 Платежным поручением № 146091 от 14.10.2020 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 189 708,42 рублей (местный бюджет).

За счет экономии средств и по письму Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области заключен контракт № 181 от 18.11.2020 года с ИП Пчельников на поставку мебели для школы на сумму 68 038,64 рублей.

 Платежным поручением № 113461 от 26.12.2020 ИП Пчельников перечислено 59 601,85 рубль.

 Платежным поручением № 723641 от 18.12.2020 ИП Пчельников перечислено 8 436,79 рубль.

**2021 год.**

 Нормативно-правовыми документами для реализации областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» являются:

 - Постановление Правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

 - Постановление Правительства Воронежской области от 09 февраля 2021 г. № 56 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, и их материально-технического оснащения на 2021 год» (в редакции постановления Правительства Воронежской области от 07 апреля 2021 года № 168).

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального района Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 29 апреля 2021 г. № 168, на общую сумму 22 831 050,20 рублей, в том числе:

- 20 000 000,00 рублей – средства областного бюджета (87,6 %);

- 2 831 050,20 рублей - средства местного бюджета (12,4%).

- Постановление администрации Лискинского муниципального района от 01 июня 2021 года № 586 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, поступающей на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

- Дополнительное соглашение от 07 октября 2021 г. № 1 к соглашению о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального района Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 29 апреля 2021 г. № 168, в сумме 22 295 091,30 рублей, в том числе:

- 19 530 500,00 рублей – средства областного бюджета;

- 2 764 591,30 рублей - средства местного бюджета.

***В ходе реализации*** областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» в 2021 году произведен капитальный ремонт и закуплена мебель в 10 образовательных учреждениях Лискинского муниципального района, в том числе:

 - МКОУ «Дракинская средняя общеобразовательная школа»;

 - МКОУ «Залуженская средняя общеобразовательная школа»;

 - МКОУ «Ковалёвская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Петра Алексеевича Козлова»;

 - МКОУ «Краснознаменская средняя общеобразовательная школа»;

 - МКОУ «Колыбельская средняя общеобразовательная школа»;

 - МКОУ «Почепская средняя общеобразовательная школа»;

 - МКОУ «Вознесеновская средняя общеобразовательная школа»;

 - МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Заслуженного учителя Российской Федерации С.Н.Шепелева»;

 - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»;

 - МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15».

 *Контрольно-счетной палатой Лискинского муниципального района за 2021 год* *проведена выборочная проверка* соответствия выполненных работ условиям контракта в следующих образовательных учреждениях Лискинского муниципального района:

 Капитальный ремонт помещений в ***МКОУ «Дракинская средняя общеобразовательная школа»*** произведен в соответствии с муниципальным контрактом № 0331300120121000002\_215284 от 21 июня 2021 года, путем проведения закупки в форме электронного аукциона.

 Стоимость объёма работ по контракту составила 3 352 591,00 рублей, подрядчик ООО «ЭталонСтройЦентр» и сроком выполнения работ с момента заключения муниципального контракта в течении 30 календарных дней.

 Платежным поручением № 28006 от 14.09.2021 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 415 721,28 рубль.

 Платежным поручением № 34666 от 01.11.2021 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 2 936 869,72 рубля.

 Платежными поручениями № 37114 от 01.12.2021 и № 42397 от 29.12.2021 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 8 936,25 рублей и 63130,28 рублей по договору подряда № 337 от 08.11.2021 года оплата за выполнение капитального ремонта в учреждении по дополнительному соглашению №1 к муниципальному контракту № 0331300120121000002\_215284 работам по установке дверей межкомнатных ПВХ.

 При сверке Акта о приемке выполненных работ от 11.11.2021 и локального сметного расчета, нарушений не установлено.

 На материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта выделено средств в сумме 1 712 328,77 рублей, в том числе:

 1) Муниципальный контракт № 0331300120121000003\_215284 от 16.08 2021 г. на сумму 76 167,00 рублей на поставку шкафа вытяжного демонстрационного в количестве 1 штуки на сумму 37 310,00 рублей и доска магнитно-маркерная в количестве 7 штук на сумму 38 857,00 рублей. Оплата производилась по платежным поручениям № 34947 от 10.11.2021 и № 42386 от 29.12.2021 в сумме 9 444,71 рубля и 66 722,29 рубля соответственно.

 01 октября 2021 года МКОУ «Дракинская СОШ» выставлено ИП Грязнову Д.А. Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300120121000003\_215284 от 16 августа 2021 года, сумма неустойки за период с 01.09.2021 по 01.10.2021 – 514,13 рублей.

 Платежным поручением № 108 от 06.10.2021 неустойка полностью погашена.

 2) Муниципальный контракт с ООО «ДЭФО-Мебель» № 0331300120121000006\_215284 от 17.08 2021 г. на сумму 1 056 007,70 рублей на поставку различной мебели, в том числе шкафы для учебных пособий, столы ученические, стулья ученические и т.д..

 11 октября 2021 года МКОУ «Дракинская СОШ» выставлено ООО «ДЭФО-Мебель» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300120121000006\_215284 от 17 августа 2021 года, сумма неустойки за 39 дней просрочки составила 9 165,00 рублей. Платежным поручением № 25285 от 19.10.2021 неустойка полностью погашена.

Оплата за поставленный товар производилась по платежным поручениям №38551 от 08.12.2021 в сумме 130 944,95 рубля и № 42388 от 29.12.2021в сумме 925 062,75 рубля. Это связано с тем что средства с Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области поступили в декабре 2021 года.

 3) Муниципальный контракт с ООО «ООО «Первый Класс» № 0331300120121000004\_215284 от 16.08.2021 г. на сумму 19 200,00 рублей на поставку пуфиков в количестве 3 штуки.

 25 октября 2021 года МКОУ «Дракинская СОШ» выставляет ООО «ООО «Первый Класс» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300120121000004\_215284 от 16 августа 2021 года, сумма неустойки за 13 дней просрочки составила 56,16 рублей. Платежным поручением № 50585 от 28.10.2021 неустойка полностью погашена.

 4) Договор поставки с ООО «ООО «Первый Класс» № 629 от 13.08.2021 г. на сумму 188 920,00 рублей на поставку различной мебели, в том числе секций настенных 5-ти, 6-ти и 4-х секционных, столы демонстрационные для оборудования кабинетов химии, физики, биологии и лекционных аудиторий различного типа, диванов, верстаков и т.д..

 5) Муниципальный контракт с ИП Пчельников А.В. № 435 от 09.12. 2021 г. на сумму 372 041,77 рубль на поставку диванов полумягких в количестве 13 штук.

 Вся мебель поставлена на баланс учреждения.

 Капитальный ремонт помещений под размещение «Точки роста» в ***МКОУ «Почепская средняя общеобразовательная школа»*** произведен в соответствии с муниципальным контрактом № 0331300122221000001\_184110 от 21 июня 2021 года, путем проведения закупки в форме электронного аукциона, стоимостью 1 025 440,00 рублей подрядчик ООО «ЭталонСтройЦентр» и сроками выполнения работ с момента заключения контракта в течении 30 календарных дней.

 Платежными поручениями № 28008 от 14.09.2021 и № 38901 от 14.12.2021 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 127 154,56 рубля и 898 285,44 рублей соответственно.

 При сверке Акта о приемке выполненных работ от 21.07.2021 и локального сметного расчета, нарушений не установлено.

 25 октября 2021 года МКОУ «Почепская СОШ» выставляет ООО «ЭталонСтройЦентр» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300122221000001\_181410 от 21 июня 2021 года, сумма неустойки за 1 день просрочки составила 230,73 рублей. Платежным поручением № 1409 от 25.10.2021 неустойка оплачена.

 Дополнительным соглашением №1 от 08.09.2021 года к муниципальному контракту № 0331300122221000001\_184110 от 21 июня 2021 года вносились изменения в муниципальный контракт.

 На ремонт МКОУ «Почепская СОШ» заключен договор подряда № 90 от 01.11.2021 года на сумму 1 957,26 рублей.

 Платежными поручениями № 42024 от 28.12.2021 и № 42432 от 30.12.2021 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 242,70 рубля и 1714,56 рублей соответственно.

 На материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта выделено средств в сумме 342 465,75 рублей, в том числе:

 1) Договор поставки с ООО «Первый Класс» № 621 от 10.08.2021 г. на сумму 52 800,00 рублей на поставку различной мебели, в том числе: столы демонстрационные для оборудования кабинетов химии, физики, биологии и лекционных аудиторий тип 2, дивана, журнального и компьютерных столов.

 2) Муниципальный контракт с ООО «Первый Класс» № 0331300122221000005\_181410 от 10.08.2021 г. на сумму 247 058,50 рублей на поставку различной ученической мебели (столы и стулья ученические различного типа, шкафы и т.д.)

 02 ноября 2021 года МКОУ «Почепская СОШ» выставляет ООО «Первый Класс» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300122221000005\_181410 от 10 августа 2021 года, сумма неустойки за просрочку составила 2 300,87 рублей. Платежным поручением № 43 от 12.01.2022 неустойка погашена.

 3) Муниципальный контракт с ООО «ПК-СТРОЙ» № 0331300122221000003\_181410 от 09.08.2021 г. на сумму 41 000,00 рублей на поставку шкафа вытяжного демонстрационного.

 07 ноября 2021 года МКОУ «Почепская СОШ» выставляет ООО «ПК-СТРОЙ» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300122221000003\_181410 от 09 августа 2021 года, сумма неустойки за просрочку составила 307,19 рублей. Платежным поручением № 49594 от 16.12.2021 неустойка погашена.

 Капитальный ремонт помещений под размещение «Точки роста» в ***МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Заслуженного учителя Российской Федерации С.Н.Шепелева»* (далее по тексту МБОУ «СОШ №10)** произведен в соответствии с муниципальным контрактом № 0331300125321000002\_215377 от 8 июня 2021 года, путем проведения закупки в форме электронного аукциона, стоимостью 916 051,12 рублей подрядчик ООО «ЭталонСтройЦентр» и сроками выполнения работ с 01.07.2021 г. по 31.07.2021г.

 Платежными поручениями № 526430 от 15.09.2021 и № 15285 от 15.12.2021 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 113 590,34 рублей и 802 460,78 рублей соответственно.

 При сверке Акта о приемке выполненных работ от 31.07.2021 и локального сметного расчета, нарушений не установлено.

 Дополнительным соглашением №1 от 08.09.2021 года к муниципальному контракту № 0331300125321000002\_215377 от 8 сентября 2021 года вносились изменения в муниципальный контракт.

 Платежными поручениями № 42024 от 28.12.2021 и № 42432 от 30.12.2021 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 242,70 рубля и 1714,56 рублей соответственно.

 На материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта выделено средств в сумме 342 465,75 рублей, в том числе:

 1) Муниципальный контракт № 0331300125321000006\_215377 от 10.08 2021 г. на сумму 7 425,00 рублей с ИП Грязнов Д.А. на поставку доски передвижной поворотной. Оплата производилась по платежным поручениям № 797945 от 30.11.2021 и № 173602 от 30.12.2021 в сумме 920,70 рублей и 6 504,30 рубля соответственно.

 04 октября 2021 года МБОУ «СОШ №10» выставляет ИП Грязнову Д.А. Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300125321000006\_215377 от 10 августа 2021 года, сумма неустойки за период с 02.09.2021 по 02.10.2021 – 51,77 рублей.

 Платежным поручением № 111 от 06.10.2021 неустойка погашена.

 2) Муниципальный контракт с ИП Богодухова И.В. № 0331300125321000004\_215377 от 10.08.2021 г. на сумму 221 076,00 рублей на поставку различной ученической мебели (столы и стулья ученические различного типа, шкаф, кресла компьютерные различного типа и т.д.)

 Платежными поручениями № 774644 от 26.11.2021 и № 173601 от 30.12.2021 перечислено 27 413,42 рублей и 193 662,58 рубля соответственно.

 16 ноября 2021 года МБОУ «СОШ №10» выставляет ИП Богоуховой И.В. Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300125321000004\_215377 от 10 августа 2021 года, сумма неустойки за просрочку составила 2 652,96 рубля. Платежным поручением № 1221 от 16.11.2021 неустойка погашена.

 3) Муниципальный контракт с ИП Терехов С.Н. № 0331300125321000005\_215377 от 10.08.2021 г. на сумму 59 400,00 рублей на поставку столов письменных типа 1 в количестве 15 штук.

 Платежными поручениями № 434714 от 10.09.2021 и № 173603 от 30.12.2021 перечислено 7 365,60 рублей и 52 034,40 рубля соответственно.

 4) Муниципальный контракт с ООО «ООО «Первый Класс» № 0331300125321000003\_215377 от 09.08.2021 г. на сумму 26 400,0 рублей на поставку столов.

 Платежными поручениями № 58875 от 21.12.2021 и № 174393 от 30.12.2021 перечислено 3 273,60 рубля и 23 126,40 рублей соответственно.

 19 октября 2021 года МКОУ «СОШ № 10» выставляет ООО «Первый Класс» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300125321000003\_215377 от 09 августа 2021 года, сумма неустойки за просрочку составила 261,95 рублей. Платежным поручением № 51084 от 15.12.2021 неустойка погашена.

 5) Муниципальный контракт с ИП Пчельников А.В. № 436 от 09.12. 2021 г. на сумму 28 164,75 рубля на поставку стеллажей для пособий в количестве 3 штук.

 Оплата за мебель производилась в декабре (23.12 и 30.12) суммами 3 492,43 рубля и 24 672,32 рубля.

 Вся мебель поставлена на баланс учреждения.

 Капитальный ремонт помещений под размещение «Точки роста» в **МКОУ «СОШ № 15»** произведен в соответствии с муниципальным контрактом № 0331300125521000003\_215378 от 07 июня 2021 года, путем проведения закупки в форме электронного аукциона, стоимостью 745 138,20 рублей подрядчик ИП Тихонов С.Ю. и сроками выполнения работ с 01.07.2021г. по 31.07.2021г..

 Платежными поручениями № 30552 от 06.10.2021 и № 36089 от 18.11.2021 ИП Тихонов С.Ю. перечислено 92 397,14 рублей и 652 741,06 рубль соответственно.

 Дополнительными соглашениями №1 от 28.07.2021 года и № 2 от 15.09.2021г. к муниципальному контракту № 0331300125521000003\_215378 от 07 июня 2021 года вносились изменения в муниципальный контракт.

 При сверке Акта о приемке выполненных работ от 31.07.2021 и локального сметного расчета, нарушений не установлено.

 Договором подряда № 62 от 02.11.2021 года заключен договор с ИП Тихонов С.Ю. на ремонт МКОУ «СОШ № 15» на сумму 67,48 рублей.

 Платежными поручениями № 42295 от 29.12.2021 и № 42375 от 29.12.2021 ИП Тихонов С.Ю. перечислено 8,54 рублей и 58,94 рублей соответственно.

 На материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта выделено средств в сумме 342 465,75 рублей, в том числе:

1. Договор поставки с ООО «Первый Класс» № 612 от 9.08.2021 г. на сумму 45 800,00 рублей на поставку компьютерных столов и 2-х диванов. Данный товар оплачен в декабре по двум платежным поручениям 21 и 29 декабря 2021 года в сумме 5 679,20 рублей и 40 120,80 рублей соответственно.

Вся мебель поставлена на баланс учреждения.

1. Муниципальный контракт с ООО «Первый Класс» № 0331300125521000005\_215378 от 10.08.2021 г. на сумму 12 139,0 рублей на поставку доски магнитно-маркерной в количестве 2 штук.

 Платежными поручениями № 38766 от 10.12.2021 и № 42390 от 29.12.2021 перечислено 1 505,24 рублей и 10 633,73 рубля соответственно.

 13 сентября 2021 года МКОУ «СОШ №15» выставляет ООО «Первый Класс» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300125521000005\_215378 от 10 августа 2021 года, сумма неустойки за просрочку составила 32,00 рубля. Платежным поручением № 50957 от 03.12.2021 неустойка погашена.

 3) Муниципальный контракт с ООО «Первый Класс» № 0331300125521000007\_215378 от 10.08.2021 г. на сумму 280 590,00 рублей на поставку различной ученической мебели (столы и стулья ученические различного типа, шкаф, кресла компьютерные различного типа и т.д.)

Платежными поручениями № 38014 от 06.12.2021 и № 42387 от 29.12.2021 перечислено 34 793,16 рублей и 245 796,84 рубля соответственно.

 13 сентября 2021 года МКОУ «СОШ №15» выставляет ООО «Первый Класс» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300125521000007\_215378 от 10 августа 2021 года, сумма неустойки за просрочку составила 1 329,04 рублей. Платежным поручением № 51085 от 15.12.2021 неустойка погашена.

 4) Муниципальный контракт с ООО «ЭталонСтройЦентр» б/н от 10.12. 2021 г. на сумму 3 936,75 рубля на поставку стула ученического. Оплата производилась по платежным поручениям № 42022 от 28.12.2021 и № 42384 от 29.12.2021 в сумме 488,16 рублей и 3 448,59 рубля соответственно.

 Вся мебель поставлена на баланс учреждения.

 Капитальный ремонт помещений под размещение «Точки роста» в **МКОУ «СОШ № 11»** произведен в соответствии с муниципальным контрактом № 0331300118821000002\_183535 от 07 июня 2021 года, путем проведения закупки в форме электронного аукциона, стоимостью 773 562,96 рубля подрядчик ИП Тихонов С.Ю. и сроками выполнения работ с 01.07.2021 г. по 31.07.2021 г..

 Платежными поручениями № 29574 от 30.09.2021 и № 34679 от 01.11.2021 ИП Тихонов С.Ю. перечислено 95 921,81 рубль и 677 641,15 рубль соответственно.

 Дополнительными соглашениями №1 от 29.07.2021 года и № 2 от 15.09.2021 года к муниципальному контракту № 0331300118821000002\_183535 от 07 июня 2021 года вносились изменения в муниципальный контракт.

 Договором подряда № 347 от 10.11.2021 года заключен договор с ООО«ЭталонСтройЦентр» на ремонт МКОУ «СОШ №11» на сумму 111 346,14 рублей. Выполнялись работы по установке двери межкомнатной из ПВХ арочного типа размером 11,5 м2.

 Платежными поручениями № 37115 от 01.12.2021 и № 42382 от 29.12.2021 ООО «ЭталонСтройЦентр» перечислено 13 806,92 рублей и 97 539,22 рублей соответственно.

 При сверке Акта о приемке выполненных работ от 31.07.2021 и локального сметного расчета, нарушений не установлено.

 На материально-техническое оснащение объектов капитального ремонта выделено средств в сумме 342 465,75 рублей, в том числе:

1. Договор поставки с ООО «Первый Класс» № 616 от 09.08.2021 г. на сумму 12 000,00 рублей на поставку пуфика в количестве 2 штук. Данный товар оплачен в декабре по двум платежным поручениям 21 и 29 декабря 2021 года в сумме 1 488,00 рублей и 10 512,00 рублей соответственно.
2. Муниципальный контракт с ООО «Первый Класс» № 0331300118821000007\_183535 от 10.08.2021 г. на сумму 6 069,50 рублей на поставку доски магнитно-маркерной.

 Платежными поручениями № 40965 от 24.12.2021 и № 42383 от 29.12.2021 перечислено 752,62 рубля и 5 316,88 рублей соответственно.

 29 октября 2021 года МКОУ «СОШ №11» выставляет ООО «Первый Класс» Требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300118821000005\_183535 от 10 августа 2021 года, сумма неустойки за просрочку составила 72,51 рубля. Платежным поручением № 51119 от 17.12.2021 неустойка погашена.

1. Договор поставки с ООО «Первый Класс» № 618 от 09.08.2021 г. на сумму 45 800,00 рублей на поставку мебели ( 2 компьютерных стола и 2 дивана). Данный товар оплачен в декабре по двум платежным поручениям 22 и 29 декабря 2021 года в сумме 5 679,20 рублей и 40 120,00 рублей соответственно.
2. Муниципальный контракт с ИП Богодухова И.В. № 0331300118821000004\_183535 от 10.08.2021 г. на сумму 277 107,50 рублей на поставку различной ученической мебели (столы и стулья ученические различного типа, шкафы, кресла компьютерные различного типа и т.д.)

 Платежными поручениями № 41448 от 27.12.2021 и № 42393 от 29.12.2021 перечислено 34 361,33 рубль и 242 746,17 рубля соответственно.

 19 октября 2021 года МБОУ «СОШ №11» выставляет ИП Богодухова И.В. требование (претензия) о взыскании неустойки в связи с просрочкой исполнения обязательств по муниципальному контракту № 0331300118821000004\_183535 от 10 августа 2021 года, сумма неустойки за просрочку составила 2 749,60 рублей. Платежным поручением № 1370 от 17.12.2021 неустойка погашена.

 5) Муниципальный контракт с ООО «ЭталонСтройЦентр» б/н от 10.12. 2021 г. на сумму 1 464,75 рубля на поставку стула ученического. Оплата производилась по платежным поручениям № 42027 от 28.12.2021 и № 42384 от 29.12.2021 в сумме 181,63 рубль и 1 283,12 рубля соответственно.

 6) Муниципальный контракт с ООО «ЭталонСтройЦентр» б/н от 24.12. 2021 г. на сумму 24,00 рубля на поставку самореза для сборки мебели. Оплата производилась по платежным поручениям № 42441 от 30.12.2021 и № 42430 от 30.12.2021 в сумме 2,97 рубля и 21,03 рубль соответственно.

 7) Договором подряда № 63 от 02.11.2021 года заключен договор на с ИП Тихонов С.Ю. на ремонт МКОУ «СОШ № 11» на сумму 67,18 рублей.

 Платежными поручениями № 42256 от 28.12.2021 и № 42379 от 29.12.2021 ИП Тихонов С.Ю. перечислено 8,33 рублей и 58,85 рублей соответственно.

 Вся мебель поставлена на баланс учреждения.

 **2022 год.**

 Нормативно-правовыми документами для реализации областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» являются:

 - Постановление Правительства Воронежской области от 17.12.2013 № 1102 «Об утверждении государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

 - Постановление Правительства Воронежской области от 03 февраля 2022 г. № 45 «Об утверждении областной адресной программы капитального ремонта объектов капитального строительства, находящихся в областной (муниципальной) собственности, и их материально-технического оснащения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции постановления Правительства Воронежской области от 14 марта 2022 года № 131).

- Постановление администрации Лискинского муниципального района от 14 июня 2022 года № 565 «Об утверждении Порядка расходования субсидии, поступающей на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования».

- Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Воронежской области бюджету муниципального района Воронежской области на реализацию мероприятий областной адресной программы капитального ремонта в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие образования» от 28 марта 2022 г. № 153, на общую сумму 34 447 428,60 рублей, в том числе:

- 30 141 500,00 рублей – средства областного бюджета (87,5 %);

- 4 305 928,60 рублей – средства местного бюджета (12,5%).

***На момент проверки, работы по капитальному ремонту помещений ведутся на основании, заключенных муниципальных контрактов в 8 образовательных учреждениях Лискинского муниципального района:***

1. МКОУ «Коломыцевская СОШ» - 3 702,9 тыс. рублей;
2. МКОУ «Совхозная СОШ» - 3 603,8 тыс. рублей;
3. МКОУ «Петровская СОШ» -3 578,97 тыс. рублей;
4. МКОУ «Троицкая СОШ» - 3 835,7 тыс. рублей;
5. МКОУ «Нижнемарьинская СОШ» - 3 661,8 тыс. рублей;
6. МКОУ «Бодеевская СОШ» - 3 494,2 тыс. рублей;
7. МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» - 3 494,3 тыс. рублей;
8. МКОУ «Старохворостанская СОШ» -3 590,2 тыс. рублей.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Лискинского муниципального

района Н.В. Зарецкая

Инспектор Контрольно-счетной

палаты Лискинского муниципального

района Н.С.Рыбак

Акт составлен в 7 (семи) экземплярах на 14 (четырнадцати) листах.

С Актом ознакомлен. Экземпляр акта на 14 листах получил:

Заместитель главы администрации-

руководитель отдела образования Т.А.Тихонова

Директор МКОУ

**«**Давыдовская СОШ с УИОП**»** М.В.Лебедева

Директор МКОУ

«Дракинская СОШ» В.А.Скоробогатов

Директор МКОУ

«Почепская СОШ» С.Д.Менжулина

Директор МБОУ

«СОШ №10» Н.А.Ляпина

Директор МКОУ

«СОШ № 15» Л.В. Симакина

Директор МКОУ

«СОШ №11» О.В.Полунина