Приложение

к отчету о ходе исполнения плана мероприятий

по реализации стратегии социально-

экономического развития

Лискинского муниципального района

Воронежской области

***Пояснительная записка***

План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области утвержден постановление администрации Лискинского муниципального района Воронежской области от 15.01.2019 г. №12 «Об утверждении системы стратегических целей и задач, целевых значений стратегических показателей и комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области на период до 2035 года» (редакции от 15.06.2022 №567).

*1. Информация об утвержденных стратегических целях, задачах.*

***Генеральная цель стратегии -*** обеспечение повышения качества и уровня жизни населения района на основе формирования благоприятных условий для развития человеческого капитала, привлечения инвестиций и развития экономики.

***Стратегические цели, подцели и задачи развития Лискинского муниципального района в 2022 году:***

Цель 1. Развитие человеческого капитала.

1.1. Развитие социальной сферы района – образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Ключевые задачи: совершенствование образовательной среды, формирование здорового образа жизни населения, содействие в увеличении доступности медицинских организаций, развитие инфраструктуры в сфере культуры и спорта.

1.2. Рост уровня доходов населения.

Ключевые задачи: создание высокопроизводительных рабочих мест, создание условий для повышения уровня занятости населения района.

1.3. Повышение комфортности проживания населения.

Ключевые задачи: поддержка комплексной жилой застройки, модернизация, строительство и реконструкция инженерных сетей, ремонт и реконструкция автомобильных дорог, благоустройство населенных пунктов.

Цель 2. Устойчивый экономический рост района путем развития промышленности и сельского хозяйства.

2.1. Рост объемов производства предприятий промышленности и сельского хозяйства.

Ключевые задачи: содействие реконструкции и строительству новых производственных мощностей, содействие созданию новых и модернизации существующих предприятий.

2.2. Повышение инвестиционной привлекательности района.

Ключевые задачи: расширение индустриального парка "Лискинский", создание условий для реализации инвестиционных проектов.

2.3. Повышение предпринимательской активности населения.

Ключевые задачи: создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, поддержка предпринимательской инициативы, развитие услуг в сфере туризма.

Цель 3. Выравнивание экономического развития городских и сельских поселений.

3.1. Повышение уровня доходов городских и сельских поселений.

Ключевые задачи: создание в сельских поселениях новых точек экономического роста, создание условий для развития и поддержки существующих предприятий в сельских поселениях.

*2. Информация об утвержденных показателях, направленных на достижение стратегических целей и задач.*

На 2022 год Планом предусмотрено достижение 46 показателей, направленное на достижение 3 стратегических целей.

*3. Анализ достигнутых значений показателей.*

Удельный вес достигнутых целевых значений стратегических показателей в отчетном периоде составил 82,6%.

**По стратегической цели 1** предусмотрено 27 показателей, удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 92,6%.

***По стратегической цели 1.1.*** выполнены 16 показателей из 16 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 100%.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): построены 3 ФАПа (с.Лискинское, Второе Сторожевое, Петропавловка), созданы условия для обеспечения качественного дошкольного, общего, дополнительного образования; создание условий для обеспечения качественной организации отдыха и оздоровления детей; создание условий для обеспечения качественной реализации молодежной политики; создание условий для обеспечения социализации детей-сирот и детей, нуждающихся в особой защите государства; создание условий для обеспечения массовой занятости населения физической культурой и спортом (в том числе проведены капитальные ремонты футбольного поля в с. Средний Икорец и МКУ ДО ДЮСШ «Восточная» в г. Лиски); обеспечение качественного библиотечного облуживания; обеспечение музейной деятельности; обеспечение качественного дополнительного образования детей в сфере культуры.

***По стратегической цели 1.2.*** выполнены 3 показателей из 3 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 100%.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): привлечение дополнительных инвестиций в реконструкцию действующих предприятий и создание новых производств, созданы новые рабочие места в рамках инвестпроектов; обеспечение выполнения плана мероприятий по повышению занятости населения; обеспечение социальной поддержки граждан.

***По стратегической цели 1.3.*** выполнены 6 показателей из 8 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 75%.

Не выполнены 2 показателя:

- «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января, %» - невыполнение планового значения показателя связано с отсутствием обращений на получение субсидии;

- «Граждане, молодые семьи и молодые специалисты в сельской местности, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные условия, человек» - невыполнение планового значения показателя связано с отсутствием финансирования.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства; обеспечение жильем молодых семей; обеспечение безопасности дорожного движения и развития дорожного хозяйства; построен парк в с. Бодеевка; замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства.

**По стратегической цели 2** предусмотрено 17 показателей, удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 70,6%.

***По стратегической цели 2.1.*** выполнены 6 показателей из 10 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 60%.

Не выполнены 4 показателя:

- «Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс.т» - невыполнение показателя связано с уменьшением численности коров на 299 голов.

- «Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году» - невыполнение показателя связано с уменьшением численности коров на 299 голов.

- «Ввод птичников (ООО ТД "ПТИЦА"), шт» - невыполнение показателя связано с отсутствием финансирования.

- «Ввод зернохранилища (ООО ТД "ПТИЦА"), тыс. тонн» - невыполнение показателя связано с отсутствием финансирования.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): обеспечение развития сельского хозяйства, ввод в эксплуатацию маслоэкстракционного завода по переработке масло семян (ООО "Исток"), реализация инвестпроекта по увеличению мощности производства сыра Чеддер до 20 варок в сутки (ООО "ГМЗ "Лискинский"), модернизация объектов производства на предприятиях.

***По стратегической цели 2.2.*** выполнены 2 показателя из 3 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 66,7%.

Не выполнен 1 показатель:

- «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по кругу крупных и средних предприятий, тыс. руб.» - невыполнение показателя связано с отсутствие крупных инвестиционных проектов.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): формирование благоприятного инвестиционного климата в районе; привлечение инвестиций на территорию района.

***По стратегической цели 2.3.*** выполнены 4 показателя из 4 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 100%.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру их поддержки; регулирование совершенствование деятельности в сфере имущественных и земельных отношений; обеспечение развития туризма.

**По стратегической цели 3** предусмотрено 2 показателя, удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 50%.

***По стратегической цели 3.1.*** выполнен 1 показатель из 2 предусмотренных, т.е. удельный вес достигнутых целевых значений в отчетном периоде составил 50%.

Для достижения показателей выполнялись следующие мероприятия (ключевые события): создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений района; приобретение сельскохозяйственной техники.

*4. Аналитическая информация.*

Анализ достижения плановых значений показателей в разрезе стратегических целей в 2022 году.

**СЦ 1 Развитие человеческого капитала.**

СЦ 1.1. Развитие социальной сферы района - образования, здравоохранения, культуры, спорта.

Из 16 запланированных показателей все плановые значения показателей достигнуты.

СЦ 1.2. Рост уровня доходов населения.

Из 3 запланированных показателей все плановые значения показателей достигнуты.

СЦ 1.3. Повышение комфортности проживания населения.

Из 8 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателей: «Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января, %», что обусловлено отсутствием обращений на получение субсидии; «Граждане, молодые семьи и молодые специалисты в сельской местности, получившие жилые помещения и улучшившие жилищные условия, человек», что обусловлено отсутствием финансирования.

**СЦ 2 Устойчивый экономический рост района путем развития промышленности и сельского хозяйства**

СЦ 2.1. Рост объемов производства предприятий сельского хозяйства и промышленности

Из 10 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателя: «Объем производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, тыс.т», «Темп роста объемов производства молока в сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, % к 2016 году», что обусловлено уменьшением численности коров на 299 голов; «Ввод птичников (ООО ТД "ПТИЦА"), шт», «Ввод зернохранилища (ООО ТД "ПТИЦА"), тыс. тонн», что обусловлено отсутствием финансирования.

СЦ 2.2. Повышение инвестиционной привлекательности района

Из 3 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателей: «Объем инвестиций в основной капитал на душу населения по кругу крупных и средних предприятий, тыс. руб.», что обусловлено отсутствием денежных средств у предприятий района.

СЦ 2.3. Повышение предпринимательской активности населения

Из 4 запланированных показателей все плановые значения показателей достигнуты.

**СЦ 3 Выравнивание экономического развития городских и сельских поселений**

СЦ 3.1. Повышение уровня доходов городских и сельских поселений

Из 2 запланированных показателей не достигнуто плановое значение показателей: «Приобретение самоходной сельхозтехники, ед.», что обусловлено отсутствием финансирования.

*5. Проблематика.*

Анализ экономических показателей Лискинского муниципального района за 2022 год свидетельствует о том, что в целом в 2022 году отмечается рост в основных отраслях экономики.

Многие плановые целевые значения стратегических показателей, намеченные на 2022 год, выполнены.

Проблематика:

в сфере медицинского обслуживания:

- кадровый дефицит.

в сфере дорожного хозяйства:

* низкое качество покрытия автомобильных дорог.

в сфере экономического развития:

- чрезвычайные ситуации;

- рост инфляции.

в сфере инвестиционного развития:

- снижение инвестиционной активности предприятий.

Таким образом, из 46 утвержденных показателей на 2022 год, значения 13 показателей достигнуты (100%), значения 25 показателей превышают запланированный уровень, 8 показателей не выполнены.