АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от «  03  »        декабря    2013 г. №  470 -р

г. Лиски

Об утверждении Дорожной карты

внедрения стандарта деятельности

Лискинского муниципального района

Воронежской области по обеспечению

благоприятного инвестиционного климата

Во исполнение п. 5.4. вопроса I «О задачах органов местного самоуправления по социально-экономическому развитию муниципальных образований в 2014 году» протокола заседания правительства Воронежской области от 21 августа 2013 года №6,

1. Утвердить Дорожную карту внедрения стандарта деятельности Лискинского муниципального района Воронежской области по обеспечению благоприятного инвестиционного климата согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Ответственным выполнить требования Стандарта в указанные сроки согласно приложению к настоящему распоряжению.

3. Руководителю аппарата администрации Лискинского муниципального района (Г.В. Куприянова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Лискинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Лискинского муниципального района Ульяшину И.В.

Исполняющий обязанности

главы администрации Лискинского

муниципального района                                                            Ю.А. Образцов

Приложение

к распоряжению администрации

Лискинского муниципального района

от 3 декабря 2013 г. № 470-р

ДОРОЖНАЯ КАРТА

ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА

| № | Наименование требования Стандарта |  |  |  | Ответственный за исполнение требования Стандарта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Этап реализации | Результат этапа | Дата начала | Дата окончания | Ответственный за этап реализации |
| 1. | Наличие стратегии социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области, утвержденной решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области |  |  |  | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района. |
|  | Выполнено. Имеется «Стратегия социально-экономического развития Лискинского муниципального района Воронежской области до 2020 года», в составе которой проведен анализ инвестиционного потенциала и разработана инвестиционная стратегия. |  |  |  |  |
| 2. | Наличие единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» |  |  |  | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района. |
|  | Выполнен частично. Работа по сопровождению инвестиционных проектов ведётся постоянно |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Проект регламента по сопровождению инвестиционных проектов | 01.12.2013 | 31.12.2013 | Е.Г. Морозова – начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района; Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района. |
| 2.2. | Утверждение и публикация регламента по сопровождению инвестиционных проектов | Утвержденный и опубликованный документ | 10.01.2014 | 10.02.2014 | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района. Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; Е.А. Чалая – системный администратор МКУ «Служба технического обеспечения» |
| 3. | Формирование и ежегодное обновление Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов |  |  |  | М.Б. Кейдунов – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Лискинского муниципального района. |
|  | Не выполнен |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта Перечня муниципальных земель, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для реализации инвестиционных проектов | Проект Перечня муниципальных земель и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | 01.12.2013 | 15.12.2013 | М.Б. Кейдунов – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Лискинского муниципального района. |
| 3.2. | Утверждение и размещение на официальном сайте администрации Лискинского муниципального района Перечня муниципальных земель, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и имущества, предлагаемых потенциальным инвесторам для размещения производственных и иных объектов инвесторов | Утвержденный и размещённый на сайте документ | 16.12.2013 | 18.12.2013 | М.Б. Кейдунов – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Лискинского муниципального района. |
| 4. | Формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Лискинском муниципальном районе |  |  |  | Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района. |
|  | Не выполнен |  |  |  |  |
| 4.1. | Сбор сведений для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Лискинском муниципальном районе согласно требованиям Стандарта | Исходная информация для разработки проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Лискинском муниципальном районе согласно требованиям Стандарта | 01.12.2013 | 31.12.2013 | Е.А.Герасименко – старший экономист отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района. |
| 4.2. | Разработка проекта Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Лискинском муниципальном районе согласно требованиям Стандарта | Разработанный проект Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Лискинском муниципальном районе | 10.01.2014 | 01.02.2014 | Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; Е.А.Герасименко – старший экономист отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района. |
| 4.3. | Утверждение и публикация Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Лискинском муниципальном районе | Утвержденный и опубликованный документ | 02.02.2014 | 15.02.2014 | Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; |
| 5. | Наличие инвестиционного паспорта Лискинского муниципального района |  |  |  | Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района. |
|  | В процессе разработки |  |  |  |  |
| 5.1. | Разработка проекта инвестиционного паспорта Лискинского муниципального района | Разработанный проект инвестиционного паспорта Лискинского муниципального района | 01.12.2013 | 15.12.2013 | Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района. |
| 5.2. | Утверждение и опубликование инвестиционного паспорта Лискинского муниципального района | Утвержденный и опубликованный документ | 15.12.2013 | 31.12.2013 | Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района. |
| 6. | Наличие на территории Лискинского муниципального района филиалов и представительств инвестиционных и кредитных организаций, а также доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (Индустриальный парк). |  |  |  | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района. Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района. М.Б. Кейдунов – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Лискинского муниципального района. Д.Ф. Чернова – главный архитектор по лискинскому муниципальному району. |
|  | Выполнен На территории Лискинского муниципального района имеются отделения ОАО АК Сбербанка РФ, ОАО «Россельхозбанка», ОАО АКБ «Инвестбанк», ОАО «Московский индустриальный банк», ОАО «ОТП Банк», ОАО «Национальный банк «Траст» », ЗАО «Форус Банк», ЗАО МКБ «Московприватбанк», КБ «Роспромбанк», ОАО «Пробизнесбанк», ОАО КБ «Восточный» Восточный экспресс банк. В 2011году на территории района сформирован ИП «Лискинский». |  |  |  |  |
| 7. | Принятие нормативно- правовых актов о защите прав инвесторов механизмов поддержки инвестиционной деятельности на территории Лискинского муниципального района. |  |  |  | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района; Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; Е.Г. Морозова – начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района. |
|  | Частично выполнен. Разработана муниципальная программа «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимателшьства в Лискинском муниципальном районе Воронежской области на 2014-2020 гг», принято решение Совета народных депутатов Лискинского муниципального района от 23.03.2010г №8 «О предоставлении имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |
| 7.1. | Проработка вопросов институциональной, правовой и финансовой поддержки инвесторов | Определение видов и форм поддержки инвесторов | 01.12.2013 | 15.12.2013 | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района; Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; Е.Г. Морозова – начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района. |
| 7.2. | Разработка проекта и утверждение правового акта о мерах поддержки инвесторов | Проект правового акта о мерах поддержки инвесторов, утвержденный и опубликованный документ | 10.01.2014 | 10.02.2014 | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района; Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; Е.Г. Морозова – начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района. |
| 8. | Наличие системы обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников администрации района. |  |  |  | Г.В. Куприянова – управляющий делами администрации Лискинского муниципального района; Е.Г. Морозова – начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района. |
|  | Выполнен. В районе имеются четыре филиала высших учебных заведений, в которых ведется обучение по различным специальностям, в том числе и подготовка управленческих кадров: филиал Воронежского государственного университета, филиал Московского института инженерных технологий, филиал Воронежского государственного аграрного университета им. Петра I, филиал Воронежского института менеджмента, маркетинга и финансов. Кроме того, работники администрации повышают свою квалификацию на краткосрочных курсах в г.Воронеж, а также своевременно проходят аттестацию. |  |  |  |  |
| 9. | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой Лискинского муниципального района в целях оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов |  |  |  | Г.В. Куприянова – управляющий делами администрации Лискинского муниципального района |
|  | Выполнен. Имеется официальный сайт администрации Лискинского муниципального района http://www.liski-adm.ru// , где размещена вся необходимая информация: - информация о контактах главы района, заместителей главы района, руководителей структурных подразделениях администрации района; - обзор значимых событий, новости; - регулярное обновление принимаемых в администрации документов Имеется электронная почта adminliski@mail.ru где каждый может задать вопрос главе района или руководителям структурных подразделений администрации района |  |  |  |  |
| 10. | Ежегодный отчет главы Лискинского муниципального района, содержащий информацию об инвестиционной деятельности в районе |  |  |  | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района. |
|  | Выполнен |  |  |  |  |
| 11. | Принятие нормативного акта, регулирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Лискинского муниципального района. |  |  |  | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района; Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; Е.Г. Морозова – начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района. |
|  | Не выполнен. |  |  |  |  |
| 11.1. | Разработка проекта документа | Проект нормативного акта | 01.12.2013 | 15.12.2013 | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района; Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; Е.Г. Морозова – начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района. |
| 11.2. | Утверждение правового акта, регулирующего процедуру оценки регулирующего воздействия принятых и принимаемых нормативно-правовых актов, затрагивающих предпринимательскую и инвестиционную деятельность на территории Лискинского муниципального района. | Утвержденный и опубликованный документ | 10.01.2014 | 10.02.2014 | И.В. Ульяшина – зам.главы администрации Лискинского муниципального района; Ю.М. Баутина – начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района; Е.Г. Морозова – начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района. |