## план
Приложение 5 к муниципальной программе «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Лискинского муниципального района Воронежской области» на 2014-2020 годы
План реализации муниципальной программы Лискинского муниципального района Воронежской области «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Лискинского муниципального района» на 2017 год
тыс,рублей
№ п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Исполнитель мероприятия (орган исполнительной власти Лискинского муниципального района Воронежской области, иной главный распорядитель средств районного бюджета) | Срок |  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году | Код бюджетной класси-фикации (районный бюджет) | Расходы, предусмот-ренные решением Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на очередной финансовый год
|  |  |  | начала реализации мероприятия в очередном финансовом году | окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Муниципальная программа Лискинского муниципального района Воронежской области | «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджета Лискинского муниципального района Воронежской области» | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | х | х |  |  | 202256
1 | Подпрограмма 1 | Управление муниципальными финансами | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь |  |  | 16200
1.1 | Основное мероприятие 1.1 | Нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного процесса в Лискинском муниципальном районе Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Соответствие нормативных правовых актов в Лискинском муниципальном районе Воронежской области, регулирующих бюджетные правоотношения, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
1.1.1 | Мероприятие 1.1.1 | Подготовка проектов изменений в нормативные правовые акты Лискинского муниципального района Воронежской области, регулирующие бюджетные правоотношения (включая решение Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области о бюджетном процессе в Лискинском муниципальном районе Воронежской области) с учетом совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Соответствие нормативных правовых актов Лискинского муниципального района Воронежской области, регулирующих бюджетные правоотношения, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
1.2 | Основное мероприятие 1.2 | Составление проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Обеспечение принятия в установленные сроки районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства
1.2.1 | Мероприятие 1.2.1 | Подготовка ежегодного распоряжения администрации Лискинского муниципального района Воронежской области о разработке проекта решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Август | Сентябрь | Обеспечение требований бюджетного законодательства
1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 | Составление планового реестра расходных обязательств Лискинского муниципального района Воронежской области, свода реестров расходных обязательств муниципальных учреждений, входящих в состав Лискинского муниципального района Воронежской области, и их направление в ДФБП Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Май | Июнь | Улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне – и долгосрочную перспективу
1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 | Программное обеспечение формализованных (неформализованных) методов и механизмов расчета бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Сентябрь | Программное обеспечение расчетов бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период
1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 | Разработка основных подходов по формированию проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Сентябрь | Выработка основных подходов к формированию проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, обеспечение надежности и обоснованности бюджетных прогнозов
1.2.5 | Мероприятие 1.2.5 | Осуществление сверки исходных данных с ДФБП Воронежской области для формирования межбюджетных отношений на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Август | Сентябрь | Проведение с ДФБП Воронежской области сверки исходных данных, необходимой для формирования межбюджетных отношений на очередной финансовый год и плановый период
1.2.6 | Мероприятие 1.2.6 | Сбор, обработка и свод предложений бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (в том числе в разрезе программных мероприятий и непрограммной деятельности главных распорядителей бюджетных средств) | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Сентябрь | Ноябрь | Обеспечение надежности и обоснованности бюджетных прогнозов и внедрение в практику принципа результативности установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации
1.2.7 | Мероприятие 1.2.7 | Разработка расчетных проектировок (в том числе в разрезе программных мероприятий и непрограммной деятельности главных распорядителей бюджетных средств) | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Ноябрь | Подготовка и расчет проектировокрайонного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период
1.2.8 | Мероприятие 1.2.8 | Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Октябрь | Ноябрь | Выработка бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период
1.2.9 | Мероприятие 1.2.9 | Формирование свода бюджетных проектировок и прогноза основных параметров консолидированного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Ноябрь | Обеспечение составления проекта райооного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и прогноза основных параметров консолидированного бюджета
1.2.10 | Мероприятие 1.2.10 | Разработка проекта решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Октябрь | Ноябрь | Обеспечение принятия в установленные сроки районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства
1.2.11 | Мероприятие 1.2.11 | Подготовка пояснительной записки к проекту районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период и документов (материалов), направляемых одновременно с проектом районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в администрацию и Совет народных депутатов Лискинского муниципального района . | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Ноябрь | Ноябрь | Обеспечение принятия в установленные сроки районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства
1.2.12 | Мероприятие 1.2.12 | Подготовка докладов и материалов для заседаний ,по рассмотрению проекта районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Ноябрь | Ноябрь | Обеспечение принятия в установленные сроки районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, соответствующего требованиям бюджетного законодательства
1.3 | Основное мероприятие 1.3 | Организация исполнения районного бюджета и формирование бюджетной отчетности | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Ежегодно | Ежегодно | Обеспечение своевременного и качественного исполнения районного бюджета.
1.3.1 | Мероприятие 1.3.1 | Составление сводной бюджетной росписи районного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | После утверждения решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | До начала очередного финансового года | Утверждение сводной бюджетной росписи районного бюджета
1.3.2 | Мероприятие 1.3.2 | Составление кассового плана районного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | После утверждения решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального Воронежской области орайонном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период | До начала очередного финансового года | Формирование кассового плана на очередной финансовый год
1.3.3 | Мероприятие 1.3.3 | Ведение сводной бюджетной росписи районного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Внесение изменений в сводную бюджетную роспись района бюджета
1.3.4 | Мероприятие 1.3.4 | Ведение кассового плана районного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Внесение изменений в кассовый план районного бюджета
1.3.5 | Мероприятие 1.3.5 | Подготовка проекта решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области "О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Внеснение изменений в районный бюджет
1.3.6 | Мероприятие 1.3.6 | Открытие и ведение лицевых счетов для учета операций по исполнению бюджета за счет районных средств, средств получаемых из федерального и областного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Подготовка извещений об открытии (закрытии, переоформлении) лицевых счетов. Отражение на лицевых счетах соответствующих операций
1.3.7 | Мероприятие 1.3.7 | Проведение кассовых выплат за счет средств муниципальных учреждений, лицевые счета которых открыты в финансовом отделе | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Формирование платежных поручений и отправка их в банк для перечисления средств со счета по учету средств клиентов. Отражение на лицевых счетах следующих операции: а) поступления средств; б) суммы выплат
1.3.8 | Мероприятие 1.3.8 | Ведение перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета и источников финансирования дефицита | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Направление Перечня главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита районного бюджета, главных администраторов и администраторов доходов районного бюджета (его изменений) в Отдел № 14 Федерального казначейства по Воронежской области
1.3.9 | Мероприятие 1.3.9 | Осуществление учета исполнения районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Своевременное и качественное выполнение операций по кассовому исполнению районного бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования
1.3.10 | Мероприятие 1.3.10 | Программное обеспечение составления отчета об исполнении районного бюджета за соответствующий отчетный период | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Программное обеспечение составления отчета об исполнении районного бюджета за соответствующий отчетный период
1.3.11 | Мероприятие 1.3.11 | Осуществление составления отчета об исполнении районного , консолидированного бюджетов Лискинского муниципального района Воронежской области ежемесячно, ежеквартально и за истекший год и представление его в ДФБП Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Месячный и квартальный отчеты – 1-го числа месяца и квартала, следующего за отчетным месяцем и кварталом соответ-ственно; годовой отчет - 20 января | Месячный и квартальный - 9 числа месяца, следующего за отчетным месяцем и кварталом соответ-ственно; | Составление и своевременное представление отчетности за отчетный период
1.3.12 | Мероприятие 1.3.12 | Осуществление составления отчета по сети, штатам и контингентам получателей средств районного и консолидированного бюджетов за истекший год, представление его в ДФБП | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | февраль | март | Составление и своевременное представление отчетности
1.3.13 | Мероприятие 1.3.13 | Подготовка докладов и материалов для заседаний по рассмотрению отчета об исполнении районного бюджета за отчетный год | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Март | Май | Утверждение Советом народных депутатов Лискинского муниципального района отчета об исполнении районного бюджета
1.4 | Основное мероприятие 1.4 | Управление резервным фондом администрации Лискинского муниципального района Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Своевременное представление бюджетных средств по правовым актам администрации Лискинского муниципального района Воронежской области в соответствии с требованиями бюджетного законодательства | 92701111510180570870 | 1200
1.4.1 | Мероприятие 1.4.1 | Подготовка проекта распоряжения о выделении денежных средств | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов
1.4.2 | Мероприятие 1.4.2 | Уточнение показателей сводной бюджетной росписи районного бюджета, бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, выделение денежных средств в соответствии с распоряжениями администрации Лискинского муниципального района Воронежской области "О выделении денежных средств" | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Финансовое обеспечение непредвиденных расходов
1.4.3 | Мероприятие 1.4.3 | Осуществление контроля за выделением средств из резервного фонда администрации Лискинского муниципального района Воронежской области и представление отчетов об их использовании главе администрации Лискинского муниципального района | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Ежеквар-тально -25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом по итогам года - март | Ежеквар-тально - 25 числа 2-го месяца, следующего за отчетным кварталом по итогам года - апрель | Контроль за выделением средств из резервного фонда
1.5 | Основное мероприятие 1.5 | Управление муниципальным долгом Лискинского муниципального района Воронежcкой области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Обеспечение приемлемого и экономически обоснованного объема и структуры муниципального долга сельских поселений | 92713011510287880730 | 15000
1.5.1 | Мероприятие 1.5.1 | Осуществление муниципальных внутренних заимствований Лискинского муниципального района Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Привлечение наиболее выгодных внутренних заимствований на рынках финансовых операций
1.5.2 | Мероприятие 1.5.2 | Осуществление управления муниципальным долгом Лискинского муниципального района Воронежской области и его обслуживания | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне для районного бюджета, исключение долговых рисков
1.5.3 | Мероприятие 1.5.3 | Исполнение обязательств по муниципальным гарантиям | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне для районного бюджета, исключение долговых рисков
1.5.4 | Мероприятие 1.5.4 | Ведение муниципальной долговой книги Лискинского муниципального района Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Регистрация и учет муниципального долга Лискинского муниципального района Воронежской области в муниципальной долговой книге Лискинского муниципального района Воронежской области
1.5.5 | Мероприятие 1.5.5 | Составление и предоставление отчетов и актов сверки по долговым обязательствам Лискинского муниципального района Воронежской области с ДФБП | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Февраль | Своевременное предоставление отчетов актов сверки за отчетный период
1.6 | Основное мероприятие 1.6 | Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, повышение эффективности использования средств районного бюджета
1.6.1 | Мероприятие 1.6.1 | Осуществление проверки платежных и иных документов, представленных главными распорядителями средств районного бюджета для оплаты соответствующих денежных обязательств | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Обеспечение предварительного финансового контроля
1.6.2 | Мероприятие 1.6.2 | Санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств районного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Совершение разрешительной надписи
1.6.3 | Мероприятие 1.6.3 | Осуществление учета и контроля привлечения и погашения заемных средств, полученных из областного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Своевременное и полное погашение основного долга и процентов по долговым обязательствам
1.6.4 | Мероприятие 1.6.4 | Осуществление контроля за выделением средств из резервного фонда | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Контроль за выделением средств из резервного фонда
1.7 | Основное мероприятие 1.7 | Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Лискинском муниципальном районе Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Лискинском муниципальном районе Воронежской области и деятельности Отдела по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района Воронежской области
1.7.1 | Мероприятие 1.7.1 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Лискинского муниципального района утвержденных положений районного бюджета, методических рекомендаций и нормативных правовых актов, разрабатываемых Отделом по финансам и бюджетной политики | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в Лискинском муниципальном районе Воронежской области
1.7.2 | Мероприятие 1.7.2 | Размещение в сети Интернет на официальном сайте администрации Лискинского муниципального района отчетов об исполнении бюджета Лискинского муниципального района | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Обеспечение доступности информации об исполнении бюджета Лискинского муниципального район Воронежской области
1.7.3 | Мероприятие 1.7.3 | Проведение публичных слушаний по проекту районного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Декабрь | Декабрь | Обсуждение проекта зрешения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области «О районном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
1.7.4 | Мероприятие 1.7.4 | Организация деятельности органов местного самоуправления Лискинского муниципального района Воронежской области, деятельности по предоставлению и размещению информации (сведений) о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет: www.bus.gov.ru | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Обеспечение открытости информации о деятельности государственных (муниципальных) учреждений
1.7.5 | Мероприятие 1.7.5 | Подготовка докладов и материалов для проведения публичных слушаний по годовому отчету об исполнении районного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Март | Апрель | Обсуждение годового отчета об исполнении областного бюджета за отчетный год
1.7.6 | Мероприятие 1.7.6 | Подготовка докладов и материалов для проведения публичных слушаний по проекту районного бюджета | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Ноябрь | Декабрь | Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов Лискинского муниципального района Воронежской области о районном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
2 | Подпрограмма 2 | Cоздание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Лискинского муниципального района Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь |  |  | 166342
2.1 | Основное мероприятие 2.1 | Совершенствование системы распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским поселениям Лискинского муниципального района Воронежской области | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Ноябрь | Совершенствование нормативного правового регулирования предоставления межбюджетных трансфертов из областного и местного бюджетов
2.1.1 | Мероприятие 2.1.1 | Подготовка проектов нормативныех правовых актов Лискинского муниципального района Воронежской области, регулирующих межбюджетные отношения органов местного самоуправления Лискинского муниципального Воронежской области с учетом совершенствования бюджетного законодательства Российской Федерации | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Ноябрь | Соответствие нормативных правовых актов Лискинского муниципального района Воронежской области, регулирующих бюджетные правоотношения, требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации.
2.2 | Основное мероприятие 2.2 | Выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Создание условий для устойчивого исполнения бюджетов городских и сельских поселений в результате обеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений | 92714011520278050511 | 13878
[7 empty] | 92714011520188020511 | 22000
2.2.1 | Мероприятие 2.2.1 | Сверка исходных данных для расчетов по распределению средств областного и районного бюджетов, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений, | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Сентябрь | Ноябрь | Повышение эффективности предоставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городским и сельским поселениям
2.2.2 | Мероприятие 2.2.2 | Распределение средств областного и районного бюджета, направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности городским и сельским поселениям | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Сентябрь | Ноябрь | Обеспечение единого подхода ко всем городским и сельским поселениям при предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений.
2.2.3 | Основное мероприятие 2.3 | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности городских и сельских поселений Лискинского муниципального района | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Обеспечение единого подхода ко всем городским и сельским поселениям при предоставлении дотаций городским и сельским сельским поселениям | 92714021520388030000 | 130194
2.2.4 | Основное мероприятие 2.4 | Содействие повышению качества управления финансами городских и сельских поселений | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Сокращение дифференциации финансовых возможностей городских и сельских поселений | 92714031520488490540 | 270
3 | Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь |  |  | 19714
3.1. | Основное мероприятие 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности Отдела по финансам и бюджетной политике | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Осуществление финансирования расходов Отдела по финансам и бюджетной политике , обеспечивающих его функционирование | 92701061530182010000 | 19714
3.1.1 | Мероприятие 3.1.1 | Планирование сметы расходов Отдела по финансам и бюджетной политике на очередной финансовый год | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Составление корректной сметы расходов
3.1.3 | Мероприятие 3.1.3 | Подготовка документации на оплату расходов, обеспечивающих функционирование Отдела по финансам и бюджетной политике | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Своевременная выплата заработной платы и оплата счетов на приобретение товаров, работ, услуг
3.1.4 | Мероприятие 3.1.4 | Учет операций по финансовому обеспечению деятельности Отдела по финансам и бюджетной политике и составление отчетности | Отдел по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района | Январь | Декабрь | Качественное и своевременное составление отчетности об исполнении сметы отдела по финансам и бюджетной политики