АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИСКИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 28 »        апреля       2017 г. №   382

г. Лиски

Об организации проектной деятельности

в администрации Лискинского

муниципального района Воронежской

области

В целях организации проектной деятельности в администрации Лискинского муниципального района Воронежской области и в соответствии с постановлением  правительства Воронежской области от 08.12.2016 № 925 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области», администрация Лискинского муниципального района Воронежской области

постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Положение об Управляющем совете (проектном комитете) по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Лискинского муниципального района Воронежской области (Приложение № 1).

1.2. Состав Управляющего совета (проектного комитета) (Приложение № 2).

2. Установить, что функции муниципального проектного офиса осуществляет отдел по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района Воронежской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лискинского муниципального района И.В.Ульяшину.

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Лискинского

муниципального района                                                            В.В. Шевцов

Приложение 1

к постановлению администрации

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 28 апреля 2017 г. №382

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ (ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ)

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ)

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ  ЛИСКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Управляющий совет (Проектный комитет) по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Лискинского муниципального района Воронежской области (далее - Управляющий совет) является межведомственным рабочим органом при администрации Лискинского муниципального района и создается в целях обеспечения коллегиального рассмотрения целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения практического взаимодействия органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов развития, субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных сторон и выработки и согласования решений в области планирования и контроля деятельности органов местного самоуправления Лискинского муниципального района по реализации приоритетных проектов (программ).

2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, национальными стандартами Российской Федерации в сфере управления проектами, Уставом Лискинского муниципального образования, решениями органов местного самоуправления, настоящим положением, иными нормативными и нормативными правовыми актами.

II. Задачи и права Управляющего совета

1. Основными задачами Управляющего совета являются:

- рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектной деятельностью Лискинского муниципального района;

- рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия программ и проектов Лискинского муниципального района, в том числе утверждение паспорта приоритетного проекта, программы комплексного развития Лискинского муниципального района Воронежской области;

- рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам;

- осуществление контроля за ходом исполнения программ и проектов;

- рассмотрение запросов руководителя программы и проектов на изменение в программах и проектах;

- рассмотрение рисков и проблем реализации программ и проектов, выносимых на Управляющий совет.

2. Управляющий совет имеет право:

- согласовывать документы по проектной деятельности;

- приглашать на свои заседания представителей региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий и организаций, экспертов в предметных областях;

- запрашивать от подразделений администрации Лискинского муниципального района Воронежской области сведения и материалы, необходимые для выполнения возложенных на Управляющий совет задач.

III. Состав и организация работ Управляющего совета

1. Управляющий совет формируется в составе председателя Управляющего совета, членов Управляющего совета и ответственного секретаря.

2. Председатель Управляющего совета – первый заместитель главы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области.

3. Заместитель председателя Управляющего совета – заместитель главы администрации Лискинского муниципального образования, ответственный за осуществление проектной деятельности.

4. В состав членов Управляющего совета включаются представители администрации Лискинского муниципального района, общественных и (или) деловых организаций.

Председатель Управляющего совета:

- руководит деятельностью Управляющего совета;

- назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета;

- руководит заседаниями Управляющего совета;

- подписывает протоколы заседаний Управляющего совета;

- принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета без права голоса лиц, не являющихся членами Управляющего совета;

- пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом дополнительных полномочий в соответствии с настоящим Положением;

- раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Управляющего совета.

Члены Управляющего совета:

- участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов;

- выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета;

- предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по обсуждаемым вопросам;

- выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осуществлением деятельности в качестве члена Управляющего совета, а также решения Управляющего совета;

- делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности присутствия на Управляющем совете (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря);

- вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета;

- вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению;

- участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета;

- осуществляют взаимодействие с иными организациями, объединениями с целью передачи знаний и компетенций, полученных в рамках обучения по реализации приоритетных проектов (программ) Лискинского муниципального района Воронежской области.

5. Ответственный секретарь Управляющего совета назначается из числа сотрудников структурного подразделения администрации Лискинского муниципального района Воронежской области, ответственного за развитие проектно-ориентированной системы управления и координации проектной деятельности, оказания организационно-методической, практической помощи в процессе реализации проектов в организационно-методическое сопровождение проектной деятельности в органах местного самоуправления (далее – Ответственное подразделение).

Ответственный секретарь:

- организует подготовку заседания Управляющего совета;

- ведет протокол заседания Управляющего совета;

- информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а также обеспечивает членов Управляющего совета необходимыми материалами;

- выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляющего совета.

Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в квартал.

Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время и место заседания, с приложением всех сопроводительных материалов направляется ответственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета, а также лицам, которых планируется пригласить на заседание Управляющего совета, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты заседания Управляющего совета.

Допускается участие членов Управляющего комитета в заседании в формате видеоконференции.

На заседаниях Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания Управляющего совета составляется не позднее 2 календарных дней с даты его проведения определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Управляющего совета.

В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член Управляющего совета обязан сообщить об этом ответственному секретарю Управляющего совета не позднее, чем за один рабочий день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, уполномоченного к участию в заседании Управляющего совета. Лицо, замещающее члена Управляющего совета, не имеет права голоса.

Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.

Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов голос председателя Управляющего совета является решающим.

Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании Управляющего совета, могут направить ответственному секретарю Управляющего совета свое особое мнение по вопросу повестки заседания Управляющего совета.

Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем Управляющего совета.

Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов, вносимых на заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных листов и дату определения результатов заочного голосования. Ответственный секретарь Управляющего совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, внесенным на заочное голосование.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета. К сообщению о проведении заочного голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вносимым на заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных опросных листов и определения результатов заочного голосования.

Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Управляющего совета не позднее, чем за 5 календарных дней до начала голосования.

Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов Управляющего совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные опросные листы.

Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату определения результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных листах.

Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим образом. При равенстве голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим образом, голос председателя Управляющего совета является решающим. Если председатель Управляющего совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве голосов решение считается непринятым.

По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляющего совета, составляется отдельный опросный лист, который содержит:

а) фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется опросный лист;

б) дату направления члену Управляющего совета опросного листа;

в) формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого решения;

г) варианты голосования («за», «против», «воздержался»);

д) дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего совета заполненного опросного листа;

е) дату определения результатов голосования;

ж) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом Управляющего совета.

При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные листы, оформленные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не учитываются при определении результатов голосования.

На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и представленных в установленный срок, составляется протокол голосования членов Управляющего совета, в котором указываются:

а) место и время составления протокола;

б) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании Управляющего совета;

в) члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии решения;

г) члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы которых признаны недействительными;

д) вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу;

е) принятые решения;

ж) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

з) сведения о лицах, подписавших протокол.

Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 календарных дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Управляющего совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола.

Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов заседаний Управляющего совета.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета осуществляет Ответственное подразделение.

Приложение 2

к постановлению администрации

Лискинского муниципального района

Воронежской области

от 28 апреля 2017 г. №382

СОСТАВ

Управляющего совета (проектного комитета) по реализации приоритетных проектов (программ) при администрации Лискинского муниципального района Воронежской области

| Образцов Юрий Алексеевич | Первый заместитель главы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области – председатель Управляющего совета (проектного комитета) |
| --- | --- |
| Ульяшина Ирина Викторовна | Заместитель главы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области – заместитель председателя Управляющего совета (проектного комитета) |
| Баутина Юлия Михайловна | Начальник отдела по экономике и инвестиционным программам администрации Лискинского муниципального района Воронежской области – ответственный секретарь Управляющего совета (проектного комитета) |
| Члены Управляющего совета (проектного комитета): |  |
| Куприянова Галина Валентиновна | Управляющий делами администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Дегтярев Валерий Тихонович | Заместитель главы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Шапинская Людмила Анатольевна | Заместитель главы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области – руководитель отдела образования |
| Кирнос Игорь Олегович | Заместитель главы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области – руководитель отдела программ и развития сельских территорий |
| Германенко Людмила Евгеньевна | Руководитель отдела по финансам и бюджетной политике администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Воробьева Ольга Ивановна | Начальник отдела главного архитектора - главный архитектор района |
| Семенова Татьяна Васильевна | Начальник отдела развития потребительского рынка администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Матвиенко Татьяна Викторовна | Начальник отдела культуры, туризма и молодежной политики администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Кейдунов Михаил Борисович | Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Шиняев Иван Анатольевич | Начальник юридической службы администрации Лискинского муниципального района Воронежской области |
| Науменко Виктор Александрович | Руководитель МКУ «Гражданская защита» (по согласованию) |
| Сенчихина Татьяна Дмитриевна | Директор ООО «Терра» (по согласованию) |
| Цыганкова Валентина Васильевна | Директор МАУ «Центр информационного обеспечения АПК» (по согласованию) |
| Перелыгина Анна Васильевна | Генеральный директор АНО «Лискинский центр поддержки предпринимательства» (по согласованию) |